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ส่วนที่ 1
  บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน     สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา        และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ           ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน  / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/ โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ



คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนฯ







คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น






วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก 

     ซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้

2.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

4.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมี
     ประสิทธิภาพ

5.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
   
     ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

6.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  
     และประชาชน

7.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการ


    บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ


2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง
  

     อย่างมีประสิทธิภาพ


3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


4.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง



5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป


6.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด


7.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน


8.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล    
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
ส่วนที่ 2
สรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
	5
	8
	15,154,500
	59.35
	สำนักปลัด

	
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
	7
	10
	891,992
	59.35
	สำนักปลัด

	            1.3  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
	4
	6
	138,400
	3.49
	สำนักปลัด

	    
1.4 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	6
	9
	1,205,000
	0.54
	สำนักปลัด

	รวม
	22
	33
	17,389,892
	68.10
	

	2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน   ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  สะพานและอาคารสถานที่ 
	7
	10
	1,235,358
	4.84
	ส่วนโยธา

	
2.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
	2
	3
	544,062
	2.13
	ส่วนโยธา

	           2.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค
	3
	4
	788,000
	3.09
	ส่วนโยธา

	รวม
	12
	17
	2,567,420
	10.05
	

	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    
3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  
	3
	4
	100,000
	0.39
	สำนักปลัด

	           3.2  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	1
	2
	30,000
	0.12
	สำนักปลัด

	รวม
	4
	6
	130,000
	0.51
	

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
         4.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาการเรียนรู้
	4
	6
	2,658,469
	10.41
	ส่วนโยธา 

	         4.2  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	9
	13
	460,000
	1.80
	สำนักปลัด

	        4.3  แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
	3
	4
	600,000
	2.35
	สำนักปลัด

	รวม
	16
	23
	3,718,469
	14.56
	

	5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         5.1 แนวทางการพัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
	2
	3
	100,000
	0.39
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	3
	100,000
	0.39
	


	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน                งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วย
ดำเนินการ

	6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร

6.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
	2
	3
	72,000
	0.28
	สำนักปลัด

	
6.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย              มีประสิทธิภาพในการบริหาร  เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
	8
	13
	1,206,700
	4.73
	   สำนักปลัด

	           6.3  แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	1
	2
	350,000
	1.37
	ส่วนการคลัง

	รวม
	11
	18
	1,628,700
	6.38
	

	รวมทั้งสิ้น
	67
	100
	25,534,481
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์  
ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ

	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	15,000,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการพัฒนาเยาวชน  เด็ก  สตรีและครอบครัว
	จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว  พัฒนาเยาวชน เด็ก สตรี และครอบครัว
	10,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการพัฒนาเยาวชน  
เด็ก  สตรีและครอบครัว
	โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี


	60,000
	ตำบลท่าดี
	     สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลท่าดี
	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนา  ยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนฯ
	30,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  เพื่อเพิ่มรายได้ช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
	54,500
	ตำบลท่าดี     
	ดส  สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพัฒนาศักยภาพ  
อสม.และผู้นำชุมชน
	อุดหนุน อสม.ในพื้นที่  หมู่บ้านละ  15,000  บาท

	105,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล
	กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ หรือโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งติดต่อและไม่  ติดต่อ

	60,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี
	 สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี

	142,992
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุข
	จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในตำบลท่าดี ให้สะอาด สวยงาม

	432,000
	ตำบลท่าดี
	      กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  5
	โครงการลดปริมาณขยะชุมชนท่าดี
	รณรงค์และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	    60,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของตำบลท่าดี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาสุขภาพประจำปี
	20,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการจัดบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
	จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน  สำหรับการดำเนินการภายใต้การส่งเสริม  สนับสนุนและดูแลของ อบต.ท่าดี
จำนวน  1 คน ๆ ละ
6,000 บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน  72,000 บาท 
	72,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3 แนวทางการสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการค่ายทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด
	จัดกิจกรรมค่ายค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด
	43,400
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวังยาเสพติดหรือบูรณการร่วมกับอำเภอลานสกา ประจำปี  2559
	จัดกิจกรรม เฝ้าระวังยาเสพติดในเยาวชนตำบลท่าดีและตรวจสอบข่าวสารยาเสพติดในพื้นที่
	15,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และสร้างแนวร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	70,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2559
	จัดกิจกรรมบูรณการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอลานสกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน
	10,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1..4  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาว และโอกาสต่าง ๆ
	จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุด ติดต่อยาวและเทศกาลสำคัญโดยตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน ๑ จุด

	40,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชุมชน
	จัดกิจกรรมซ้อมแผนการป้องกันภัยแก่ประชาชนในตำบลท่าดี

	91,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

	ตั้งงบประมาณสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
	409,358
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมสภาเด็กตำบลท่าดี

	ส่งเสริมสภาเด็กตำบลท่าดี
	30,000
	ตำบลท่าดี
 
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี



	ก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยพาดสายดร็อฟวายส์ ขนาด 
0.9 มม. ยาว 5,000 
เมตร และติดตั้งเครื่องขยายเสียง(Power mixer) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
มี Line output จำนวน 1
เครื่อง พร้อมตู้แร็ค 13U 
มีระบบจ่ายไฟในตัว เครื่องเล่น VCD-AM-FM-MP3-USB จำนวน 1 เครื่อง 
ไมค์โครโฟนพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด และติดตั้งลำโพงฮอร์น ขนาด 20
นิ้ว พร้อมยูนิตขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ มี Line output จำนวน 20 ตัว พร้อมอุปกรณ์การเดินสายตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



	215,000
	ม.4 
ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมู่ที่ 1,2,3,5และ 6 ตำบลท่าดี



	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  หมู่ที่ 1,2,3,5และ 6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยติดตั้งเครื่องขยายเสียง 

Power amp ขนาดกำลังขยายOutput 

ไม่น้อยกว่า 1400 w พร้อมอุปกรณ์สำหรับการส่งระยะทางไกล) พร้อมระบบ Mixer contron ในตัว จำนวน 2 เครื่อง(วัสดุใหม่) ติดตั้ง Transmition lineoutput ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 1400 วัตต์(อุปกรณ์สำหรับการส่งระยะทางไกล จำนวน 2 เครื่อง(วัสดุใหม่) ตรวจสอบพาดสายดร็อฟวายด์(วัสดุเดิม)
ขนาด 2x0.90 มม. ยาว 11,000 เมตร พาดสาย
ดร็อฟวายด์(วัสดุใหม่)
ขนาด 2x0.90 มม. ยาว 6,600 เมตร พาดสายดร็อฟ
	420,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	วายด์(วัสดุเดิม) ขนาด
2x0.90 มม. ยาว 4,400
เมตร ติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อม driver unit ทั้งหมดจำนวน 38 ตัว ติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อม driver unit 

จำนวน 20 ตัว(วัสดุเดิม) 
และติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อม driver unit จำนวน 18 ตัว(วัสดุใหม่) และ 
Macthing Transmition ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 38 ตัว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและยึดโยงสาย ตามแบบอบต.ท่าดี


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  สะพานและอาคารสถานที่
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด  หมู่ที่ 6  


 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวดหมู่ที่ 6  ตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.
ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมโยธา
ธิการ


	512,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำโรง  หมู่ที่ 3  



	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำโรง  

หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว
 130 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่ากว่า 520 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50

เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมโยธา
ธิการ
	291,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ คสล.

สายซอยบ้านผู้ใหญ่ 
หมู่ที่ 5



	ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ คสล.สายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ช่วงที่ 1 Sta 0+000-0+

070 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.60 เมตร 

หนา 0.15 เมตร จำน
วน 97  ฝา 

ช่วงที่ 2 Sta 0+070-

	106,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	0+096 ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ยาว 0.80 

เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 50 ฝา ตามแบบแปลน อบต.ท่าดี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด (บริเวณหน้าบ้าน นายจำนงค์        จินกวี) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี

	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด (บริเวณหน้าบ้านนายจำนงค์ จินกวี) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรม
ราช  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 25
เมตร หนา 0.15เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมโยธาธิการ

	69,400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณหน้าบ้านนายจิโรจน์  บุญล่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง 

(บริเวณหน้าบ้านนายจิโรจน์
  บุญล่อง)  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 

เมตร ยาว 10 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 

4 ลูกบาศก์เมตร รายละ

เอียดตามแบบแปลน
มาตรฐานกรมโยธาธิการ
	36,600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายดินดอน-
ป่าตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี
	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดีอำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(HOT MIX) ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตั้งแต่ 

Sta+000- Sta2+800

หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อย

	96,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	กว่า 230 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าดี


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบล
ท่าดี  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(695,000)
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา (บริเวณจุดวางกล่องแกเบี้ยน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี
	29,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา(บริเวณสวนนายเพ็ง  จิตเพ็ง) หมู่ที่ 6   ตำบลท่าดี


	29,700


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันยูง (บริเวณหน้าร้านซ่อมรถ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี

	55,900


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายซอยไข่แดง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี



	33,700


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งควน-รวงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี

	37,100


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทองเกตุ-วัดมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี

	29,400


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี
	24,600


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาหวาย-ในหยวด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี 
	63,500


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี

	65,700


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี
	45,800


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรวงทอง-ทุ่งควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี

	29,400


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี
	58,000


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบล
ท่าดี


	98,400


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี
	49,200


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอบต.แดง-สุวรรณชัย หมู่ที่ 1
	44,900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า     ที่ทำการสำนักงาน อบต.ท่าดี
	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาลานสกา
	444,062
	ตำบลท่าดี
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลท่าดี
	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลท่าดี
	100,000
	ตำบลท่าดี
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการขุดเจาะบ่อบาล  หมู่ที่ 7

	ขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านปากปริก) หมู่ที่ 7 โดยเจาะบ่อบาดาล (บ้านปากปริก) ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ความลึก  80 เมตร 
หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 
แรงม้า พร้อมตู้คอนโทรลและวางท่อเมนประปา
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) 
จำนวน 30 ท่อน ยาว 120 เมตร(หากความยาวในการเจาะบ่อ
ไม่ได้ตามความลึกที่ระบุ
ให้ตัดเงินเฉลี่ยเป็นเมตร
ละ 2,150 บาท) พร้อม
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์จำนวน 1 ลูก

	294,000
	ตำบลท่าดี
	      ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาไสขิง-บ่อหูด  หมู่ที่ 1   



	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาไสขิง-บ่อหูด  หมู่ที่ 1 โดยเจาะบ่อบาดาล 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 นิ้ว ความกว้าง 80 ม.
หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 1.5 

แรงม้าพร้อมตู้คอนโทรล
และอุปกรณ์ประสานท่อ (หากความยาวในการเจาะบ่อไม่ได้ตามความลึกที่ระบุให้ตัดเงินเฉลี่ยเป็นเมตร ๆ ละ
2,150 บาท)

	278,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2  

	ปรับปรุงคูระบายน้ำ 
คสล. สายวิโรจน์-เกาะตานาค หมู่ที่ 2  ตำบลท่าดี โดยใช้ฝังท่อระบายน้ำคสล. (ชั้นคุณภาพ3)ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง -0.80x1.00 เมตร

	216,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	จำนวน 76 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้นคุณภาพ3) ขนาดเส้นผ่านย์กลาง-0.60x1.00
เมตร จำนวน 6 ท่อน
พร้อมดินถมหลังท่อกว้าง 2 เมตร ยาว 83 เมตร
 ลึก 1.20  เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 215 ลูกบาศก์เมตร และถมหินคลุกกว้าง 2 เมตร ยาว 83 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าดี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริม  พัฒนาอาชีพ ให้แก่ประชาชนโดย อบต.ท่าดีจัดขึ้นเอง หรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการผลิตอาหารว่างเพื่อสร้างรายได้  
	50,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 

และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
	ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย เพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  
	40,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการดำเนิน งานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลท่าดี
	สนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ
	10,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าดี
	พัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าดี จุดต่าง ๆ 
	30,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ


4.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาการเรียนรู้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2559

	110,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี
	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนในโรงเรียน ตำบลท่าดี  จำนวน 5 โรงเรียน
	812,469
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี
	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน ตำบลท่าดี  จำนวน 5 โรงเรียน
	1,696,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับเยาวชน  ประชาชน ในตำบลท่าดีและพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่อาเซียน

	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้  แก่เยาวชน  ประชาชน   ตำบลท่าดี  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน
	40,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2  แนวทางการส่งเสริม  สนับสนุน  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดี
	สนับสนุนงบประมาณให้สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดี
	30,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนประเพณีวันสารทเดือนสิบ
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอ
ลานสกา
	10,000
	อำเภอลานสกา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีชักพระ
	สนับสนุนงบประมาณให้วัดในตำบลท่าดี  ได้แก่ วัดดินดอน  วัดพัทธเสมา  และวัดมะขาม  วัดละ 5,000 บาท
	15,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา
	ตกแต่งรถผลาชาติ จัดริ้วขบวนเทศกาลมังคุดหวานของดีลานสกา หรือบูรณการร่วมกับอปท.ในอำเภอ
	120,000
	อำเภอลานสกา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน 
	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำบ่อปูนซิเมนต์เอนกประสงค์  เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
	120,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
	จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการที่สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น

	120,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) และมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร
	จัดกิจกรรม พิธีกวนข้าวมธุปายาส ณ วัดมะขาม  และร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร
	25,000
	วัดมะขาม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการจัดงานหรือสนับสนุนงบประมาณด้านรัฐพิธีต่าง ๆ
	อุดหนุนงบประมาณให้  อ.ลานสกา ในการจัดงานรัฐพิธี  12  สิงหาคม,  
5  ธันวาคม
	5,000
	อำเภอลานสกา
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
	จัดกิจกรรม ประเพณีรดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  และประเพณีวันสงกรานต์
	15,000
	อบต.ท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการจัดงานปีใหม่
	แข่งขันกีฬาลานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน-ชุมชน, ให้ทานไฟและตักบาตรวันขึ้นปีใหม่,มอบทุนการศึกษา
	-
	โรงเรียนบ้านสันยูง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3  แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและกีฬา
ต้านยาเสพติด
	จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด“ท่าดีเกมส์” 
	300,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ
	จัดโครงการแข่งขันกีฬาลานสกาสัมพันธ์ หรือจัดส่งนักกีฬา เด็ก  เยาวชน ประชาชนทั่วไป เป็นตัวแทนตำบลเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 
	230,000
	อำเภอลานสกา
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดซื้อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
	จัดซื้อวัสดุกีฬา  สำหรับประชาชนยืมไปใช้ในกิจกรรมการออกกำลังกาย 
	70,000
	ตำบลท่าดี
	     สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าราชินีนารถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ 
	มอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนในตำบลท่าดีที่อยู่ในเขตซ้ำซ้อนกับเขตป่าไม้และร่วมปลูกป่า ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ตัดหญ้า เก็บขยะในพื้นที่ตำบลท่าดีและกิจกรรมอื่น 
	70,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ำ สร้างฝายมีชีวิต
	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบูรณการร่วมกับเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชในพื้นที่ตำบลท่าดี
	30,000
	ตำบลท่าดี
	      สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลท่าดี
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร

6.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
	จัดทำประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมตำบล เพื่อร่วมทบทวนแผนชุมชนในตำบลท่าดี  เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	12,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ประชาธิปไตย และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนในตำบลท่าดี
	จัดกิจกรรม  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในตำบลท่าดี  โยอบรมส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ประชาธิปไตยและด้านอื่น ๆ
	60,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร  เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กับบุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป
	ฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป
	5,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
	ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

	670,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น ใช้ในอบต.
ท่าดี
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.เก้าอี้สําหรับบริการประชาชน จำนวน 6 ชุด
ราคาชุดละ 7,000.บาท

	42,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.เครื่องโทรสารจำนวน
1 เครื่อง
	18,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดสองบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้ 
	27,500
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.ตู้เหล็กสำหรับใส่แบบแปลนขนาด 3 ลิ้นชัก
จำนวน 1 ตู้
	13,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.โทรทัศน์ แอล อี ดี
 (LED TV ) จำนวน 1
 เครื่อง
	17,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ  6,000.- บาท
	12,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

	16,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.เครื่องพริ้นเตอร์
จำนวน 2 เครื่อง

	15,200
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด,กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบการจัดเก็บน้ำประปาและค่าขยะองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าดี 

	50,000
	ตำบลท่าดี
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง

	23,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	ครุภัณฑ์สำรวจ
1.ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน
	15,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อ 
จัดจ้างของ อปท.อำเภอ
ลานสกา
	สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.เขาแก้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานประจำศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ

	30,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
	จัดบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและบริการประชาชน

	120,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีรายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

	93,000
	ตำบลท่าดี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

	โครงการประเมินความพึงพอใจด้านบริการ
	จ้างเหมาหน่วยงานที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจด้านบริการประชาชนขององค์กร

	30,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8
	จัดกิจกรรมจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่โดยบูรณการร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา
	จัดกิจกรรมโดยบูรณการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม  อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่  อำเภอลานสกา ในพื้นที่ตำบลท่าดี
	10,000
	ตำบลท่าดี
	สำนักปลัด ร่วมกับอำเภอ ลานสกา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในตำบลท่าดี โดยจ้างเหมาพนักงานเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูล พนักงานสำรวจภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	350,000
	ตำบลท่าดี
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้
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