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สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
******************************************************************************
		การนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีไปสู่การปฏิบัติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีโดยการประเมินผลจากการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕8  นั้นถือว่า  การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากมีโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จำนวน  94 โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ / ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ/ ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ  จำนวน  58  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  61.70  ของโครงการทั้งหมด  แยกเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  36  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  2 โครงการ  ไม่สามารถดำเนินการได้  20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.48  ของโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ  และโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้  จำนวน  38 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  40.43  ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ซึ่งถ้ามองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย
	    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จึงมีข้อแนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนี้        
1. การจัดทำแผนงาน / โครงการ  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีขอให้ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ  
๒. การจัดทำแผนงาน / โครงการ  เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีขอให้สอดคล้องกับงบประมาณรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  และสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินนั้นจะได้ไม่อยู่ในระดับต่ำ  และใกล้เคียงกับความเป็นจริง  รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายได้มากกว่านี้  
๓. การดำเนินโครงการด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี  ไม่มีการดำเนินการโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ควรเน้นให้มีการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วยเพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี จะสังเกตได้ว่าในการเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่น ๆ เลย   
	5. ประชาชนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้ 

***********************************************



คำชี้แจง  :  แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
...................................................................................................................................................................

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี


	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ  
   พัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
      ยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	

	19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
	
	






แบบที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมภาพรวมภาพรวม


การประเมินผล
	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กำหนดประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินผลโครงการจะกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ รายการประเมินผลจะพิจารณาเรืองปริมาณ ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความพึงพอใจ การให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผลที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การประเมินผลว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะได้ผลประเมินในภาพรวม

คำชี้แจง :   แบบที่   2   เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ   1   ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
…………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
 1.  เพศ	   ชาย			   หญิง
2.   อายุ	  ต่ำกว่า  20  ปี		  20 – 30 ปี			  31 – 40 ปี
  41 -50  ปี			  51 - 60 ปี			  มากกว่า  60 ปี
3.  การศึกษา	  ประถมศึกษา		  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
		  ปริญญาตรี		  สูงกว่าปริญญาตรี		  อื่น ๆ
4.  อาชีพหลัก	  รับราชการ		  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
		  รับจ้าง		  นักเรียนนักศึกษา		  เกษตรกร
· อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด	

	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	12
	78
	10

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	30
	61
	9

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	65
	22
	13

	4)  การรายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	30
	62
	8

	5)  ความโปร่งใส่ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	35
	48
	17

	[bookmark: _GoBack]6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	35
	56
	9

	7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	38
	55
	7

	8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	33
	65
	2

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	50
	40
	10
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