บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้ำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง  กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

3. วิธีการติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

3.2.1  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

3.2.2  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ระหว่างไตรมาสที่ 2  และไตรมาสที่ 4  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

วิเคราะห์สถานการณ์

การวางแผน			        วิสัยทัศน์        พันธกิจ	    เป้าประสงค์	     กลยุทธ์

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ					  แผนปฏิบัติการ

ควบคุมและประเมินผล						ติดตามและประเมินผล

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๖ เดือน (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 25๖๐ ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6  (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับกำหนดแนวทาง  วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง  คือภายในเดือนเมษายน และเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การวางแผนพัฒนา						ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน

ทบทวนปรับปรุง               	รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ  ความถูกต้อง

แก้ไข				ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน

ผลการติดตามฯ

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ					ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ

รายงานผลพร้อมช้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ ดังนี้

4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(3เดือน)	เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  6 เดือน   เริ่มตั้งแต่การดำเนินงานในเดือน ตุลาคมของปีงบประมาณนั้นๆ

4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชำชนหรือไม่

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล

ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้ำผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

บทที่ 2

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- วิสัยทัศน์

“ยกระดับคุณภาพชีวิต  เพิ่มผลผลิตการเกษตร

ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”

๒. พันธกิจ

๑.  บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

- บริหารจัดการแหล่งน้ำ  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. เป้าหมาย

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน

- มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.  ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

ดีงาม

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

| ที่ | แนวทางการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาสวัสดิการสังคม แนวทางที่ 2 การพัฒนาสาธารณสุข แนวทางที่ 3 การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด แนวทางที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |
| 2 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่ แนวทางที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ แนวทางที่ 3 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ระบบน้ำอุปโภค–บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| 3 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | ด้านเศรษฐกิจ |
| 4 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ |
| ที่ | แนวทางการพัฒนา | ยุทธศาสตร์ |
| 5 | แนวทางที่ 1 การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 6 | แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นของประชาชน แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การ บริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กร ธรรมาภิบาล แนวทางที่ 3 การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารงาน |

บทที่ 3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒)  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 25๖๐ ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 25๖๐ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม  – ธันวาคม)	  ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม )

ไตรมาสที่  3  ( เมษายน – มิถุนายน)	  ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน )

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 25๖๐ ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒ )

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 25๖๐ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 5 | 7,567,273 |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | 1,052,453.85 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 4,200 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | 2 | 847,879 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 382,607 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร | 8 | 317,336.38 |
| รวม | 39 | 10,171,749.23 |

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 25๖๐

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 7,703,551.00 | 74.52 | - | - | 7,703,551.00 | 74.52 |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 169,453.85 | 1.64 | 883,000.00 | 8.54 | 1,052,453.85 | 10.18 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 4,200.00 | 0.04 | - | - | 4,200.00 | 0.04 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | 847,879.00 | 8.20 | - | - | 847,879.00 | 8.20 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 382,607.00 | 3.70 | - | - | 382,607.00 | 3.70 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร | 317,336.38 | 3.36 | - | - | 317,336.38.00 | 3.36 |
| รวม | 9,424,927,.23 | 91.46 | 883,000.00 | 8.54 | 10,307,927.23 | 100 |

ส่วนที่  3    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในด้านความพึงพอใจของภาคประชาชน

จากแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประจำปี 2560 ด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในตำบลท่าดีตอบแบบสอบถาม  ตามตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 200   ชุด ปรากฏผลดังนี้

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  ของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1  เพศ

ชาย   			จำนวน   74  คน   คิดเป็น  39 .00  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

หญิง  			จำนวน   122  คน  คิดเป็น 61.00  %   ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.2  อายุ

ต่ำกว่า 20  ปี     	จำนวน    20   คน    คิดเป็น   10.0 %   ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อายุระหว่าง 20 - 30  ปี จำนวน   78   คน    คิดเป็น   39.0 %   ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อายุระหว่าง 31 - 50  ปี จำนวน   85   คน    คิดเป็น    42.5 %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

มากกว่า  60   ปี           จำนวน   17   คน    คิดเป็น    8.5 %    ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.3  การศึกษา

ประถมศึกษา     	            จำนวน  53  คน  คิดเป็น      27.0  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จำนวน  95  คน  คิดเป็น     47.5   %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จำนวน  19  คน  คิดเป็น       9.5  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ปริญญาตรี                   จำนวน   23  คน  คิดเป็น     11.0  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

สูงกว่าปริญญาตรี           จำนวน    10 คน  คิดเป็น       5.0  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.4  อาชีพหลัก

รับราชการ  		จำนวน  10  คน  คิดเป็น      5.0   %   ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  	จำนวน  50  คน  คิดเป็น      25.0 %   ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  	จำนวน   18 คน  คิดเป็น       9.0  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รับจ้าง  		จำนวน   15 คน  คิดเป็น      8.0   %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

นักเรียน/นักศึกษา  	จำนวน    8 คน   คิดเป็น      4.0   %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เกษตรกร  		จำนวน   99 คน  คิดเป็น     49.0  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อื่นๆ  (ไม่มี)		จำนวน   -    คน  คิดเป็น           -  %  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ส่วนที่  2   สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

| ประเด็น | ผลการดำเนินการ (เปอร์เซนต์) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 51.0 | 47.0 | 2.0 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 50.0 | 48.5 | 1.5 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 43.0 | 57.0 | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 54.0 | 45.5 | 0.5 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 44.0 | 56.0 | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 41.0 | 59.0 | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 45.0 | 55.0 | - |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 44.0 | 56.0 | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 51.0 | 49.0 | - |
| ## รวมเฉลี่ย | 48.1 | 51.4 | 0.5 |

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/ความต้องการจากแบบสอบถาม

- ต้องการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย  ขยายไหล่ทางถนน

- กิจกรรมด้านศาสนาประเพณี  กิจกรรมการศึกษา บางกิจกรรมได้มีการลดลง

- การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ

- การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเสริมต่าง ๆ

- ด้านกิจกรรมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  การจ่ายเบี้ยยังชีพดีแล้ว

- ควรมีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย

- ด้านการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ บริการดี

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

- เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

- โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

บทที่ 4

โครงการที่ได้ดำเนินการในปี 25๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

  - แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

  - แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

  - แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  - แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ | 14,944,800 | 7,335,000 |
| 2 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลท่าดี | 30,000 | - |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน | 35,000 | - |
| 4 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล | 30,000 | 7,200 |
| 5 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี | 143,046 | 136,278 |
| 6 | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลท่าดี | 20,000 | - |
| 7 | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 160,000 | - |
| 8 | ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะความปลอดภัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นและตนเอง กรณีเกิดสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน | 60,000 | - |
| 9 | ลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและวันหยุดต่างๆ | 40,000 | 17,726 |
| 10 | จ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุข | 450,000 | 192,600 |
| 11 | ติดตั้งกระจกบริเวณทางโค้งและแยกอันตรายในตำบลท่าดี | 80,500 | - |
| 12 | โครงการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวังยาเสพติดหรือบูรณการร่วมกับอำเภอลานสกา ประจำปี 2560 | 15,000 | - |
| 13 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 32,500 | - |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณตั้งไว้ | เบิกจ่าย |
| 14 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560 | 10,000 | - |
| 15 | โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 15,000 | 14,747 |
| 16 | โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายอบต.ท่าดี | 200,000 | - |
| 17 | ปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี | 260,000 | - |
| 18 | จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 16,535,846 | 7,703,551 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่

  - แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

  - แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขิง-บ่อหูด ม.1 | 406,000 | - |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไขแดง ม.7 | 367,000 | - |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนขาม ม. 5 | 391,000 | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิโรจน์-เกาะตานาค ม. 2 | 475,000 | - |
| 5 | บุกเบิกถนนสายตาฟุ้ง-ยายผ่อง ม.4 | 449,000 | - |
| 6 | ปรับปรุงถนนคสล.สายดินดอน-โคจร ม.3 | 105,000 | - |
| 7 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 | 192,250 | 96,123.85 |
| 8 | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ต.ท่าดี | 100,000 | 73,330.00 |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายล่างวัดปะ หมู่ที่ 1 | 68,000 |  |
| 10 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (บริเวณบ้านนางสาวเนาวรัตน์ แก้วยอด) หมู่ที่ 1 | 23,800 |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| 11 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขิง-นาการ (บริเวณสวนนางแฉล้ม เด็ดดวง) หมู่ที่ 1 | 25,500 |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเลิศ (บริเวณสวนนายพิทักษ์ กองผล) หมู่ที่ 1 | 45,400 |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแพะ หมู่ที่ 2 | 76,000 | 76,000 |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอิสรา หมู่ที่ 2 | 26,000 | 26,000 |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพูลทรัพย์ - วัดปะ หมู่ที่ 2 | 46,000 | 46,000 |
| 16 | โครงการซ่อมแซมคอสะพานวัดวอฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 | 75,000 | - |
| 17 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาสังกะสี-เกาะตานาค (บริเวณทุ่งนานายประสิทธิ์ รสมัย) หมู่ที่ 2-4 | 56,000 | - |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 | 492,800 | - |
| 19 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 | 26,000 | 26,000 |
| 20 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำโรง (บริเวณสวน นายสกล ตรีโชติ) หมู่ที่ 3 | 165,700 | - |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายถาวร หมู่ที่ 4 | 42,000 | 42,000 |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาหวาย- ในหยวด หมู่ที่ 4 | 59,000 | 59,000 |
| 23 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4 | 79,000 | 79,000 |
| 24 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-หนองไหล หมู่ที่ 4 | 51,000 | 51,000 |
| 25 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวสะพาน-นายวิชิต หมู่ที่ 4 | 61,000 | 61,000 |
| 26 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา -นายฮวด หมู่ที่ 4 | 41,000 | 41,000 |
| 27 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 4 | 44,000 | 44,000 |
| 28 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว หมู่ที่ 4 | 113,000 | 113,000 |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| 29 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพังแตระ หมู่ที่ 4 | 10,000 | 10,000 |
| 30 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณบ้านนางศิวพร ส่งแสง) หมู่ที่ 4 | 138,500 | - |
| 31 | โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. สายต้นอินทนิล หมู่ที่ 4 | 98,700 | - |
| 32 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายนาหวาย(บริเวณหน้าบ้านนายสมบูรณ์ บัวโท) หมู่ที่ 4 | 22,900 | - |
| 33 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังแตระ (บริเวณทุ่งนานายนิคม รัตนฉวี) หมู่ที่ 4 | 243,000 | - |
| 34 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณสวนนางกิติพร ศรีแฉล้ม) หมู่ที่ 4 | 26,300 | - |
| 35 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว (บริเวณข้างบ้านนายสงคราม ปรีชา) หมู่ที่ 4 | 138,500 | - |
| 36 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอนามัย-นายฉลวย หมู่ที่ 5 | 43,000 | 43,000 |
| 37 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดมะขาม-ห้วยจังหด หมู่ที่ 5 | 46,000 | - |
| 38 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ 5 | 31,000 | 31,000 |
| 39 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายบุญสม หมู่ที่ 5 | 64,900 | 62,000 |
| 40 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทองเกตุ-วัดมะขาม หมู่ที่ 6 | 33,000 | 33,000 |
| 41 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายศาลาแปดเหลี่ยม-อบต.ท่าดี หมู่ที่ 5 | 276,700 | - |
| 42 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกนาห้วยคุด-ศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ 5-6 | 70,600 | - |
| 43 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางกรวด (บริเวณห้วยตอ) หมู่ที่ 6 | 305,100 | - |
| 44 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสมา 1 (บริเวณบ้านนางโสภิต ทองพิจิตร) หมู่ที่ 6 | 17,700 | - |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| 45 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาห้วยคุด-ศาลาขี้เหล็ก(บริเวณ รอยต่อเชิงสะพาน) หมู่ที่ 6 | 32,100 | - |
| 46 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด(บริเวณห้วยคุด) หมู่ที่ 6 | 167,800 | - |
| 47 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสมา 1 (บริเวณห้วยจังหด) หมู่ที่ 6 | 129,426 | - |
| 48 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไข่แดง หมู่ที่ 7 | 20,000 | 19,000 |
| 48 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสันยูง-ห้วยปราง หมู่ที่ 7 | 21,000 | 21,000 |
| 50 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง (บริเวณสวนนางประยงค์ โคธาสุวรรณ) หมู่ที่ 7 | 30,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 6,067,676 | 1,052,453.85 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

  - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

  - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการดำเนิน งานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลท่าดี | 48,000 | - |
| 2 | โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าดี | 30,000 | - |
| 3. | โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | 4,200 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 108,000 | 4,200 |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

1.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้

2.แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและกีฬาต้านยาเสพติด | 300,000 | - |
| 2 | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ | 150,000 | - |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ | 20,000 | - |
| 4 | โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา | 60,000 | - |
| 5 | โครงการสนับสนุนประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 10,000 | - |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ | 23,000 | - |
| 7 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | 50,000 | - |
| 8 | โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) และมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร | 20,000 | - |
| 9 | โครงการอบรมเสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ เหตุผล สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี | 60,000 | - |
| 10 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 87,879 |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 741,572 | - |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 1,548,000 | 760,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 3,082,572 | 847,879 |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าราชินีนารถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ | 385,000 | 355,726 |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลท่าดี | 50,000 | - |
| 3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะ | 50,000 | 26,881 |
| 4 | พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล | 40,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 525,000 | 382,607 |

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

6.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

6.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบริการที่ดีแก่

ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา | 20,000 | - |
| 2 | โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย และด้านอื่นๆ แก่ประชาชนในตำบลท่าดี | 30,000 | 1,461 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป | 5,000 | - |
| 4 | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัดและกองคลัง) | 200,000 | 38,060 |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น ใช้ในอบต.ท่าดี | 214,600 | 160,180 |
| 6 | โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อ จัดจ้างของ อปท.อำเภอลานสกา | 30,000 | 30,000 |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง | 120,000 | 52,596.38 |
| 8 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 180,000 | - |
| 9 | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 20,000 | - |
| 10 | ถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | 796,000 | - |
| 11 | ก่อสร้างโรงรถ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | 357,000 | - |
| 12 | จัดซื้อยานพาหนะขนส่ง | 38,000 | 36,500 |
| 13 | โครงการประเมินความพึงพอใจด้านบริการ | 30,000 | - |
| 14 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น ใช้ในอบต.ท่าดี | 46,900 | 23,800 |
| 15 | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง) | 100,000 | 3,350 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 2,187,500 | 345,947.38 |

ภาคผนวก