***บทที่ 1***

***บทนำ***

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน้ำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

**การติดตาม** (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

**การประเมินผล** (Evaluation)หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

3.1 **การติดตาม** (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

3.2 **การประเมินผล** (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

3.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

3.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ระหว่างไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี**

แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์

**วิเคราะห์สถานการณ์**

**การวางแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ**

**ควบคุมและประเมินผล ติดตามและประเมินผล**

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๖ เดือน (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 25๖๐ ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 - 29) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง คือภายในเดือนเมษายน และเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

**แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

**การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง**

**ตามแบบประเมิน**

**ทบทวนปรับปรุง รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง**

**แก้ไข ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน**

**ผลการติดตามฯ**

**เสนอคณะกรรมการติดตามและ**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา**

**ให้ความเห็นชอบ**

**รายงานผลพร้อมช้อเสนอแนะของ**

**คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น**

**สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน**

**- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ**

**- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ**

4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ ดังนี้

4.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส(3เดือน) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่การดำเนินงานในเดือน ตุลาคมของปีงบประมาณนั้นๆ

4.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

4.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๒ ครั้ง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชำชนหรือไม่

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ

ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล

ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้ำผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

***บทที่ 2***

***วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา***

1. **วิสัยทัศน์**

**“*ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร***

***ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”***

## ๒. พันธกิจ

๑. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1. บริหารจัดการแหล่งน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

## 

## ๓. เป้าหมาย

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน
2. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

ดีงาม

**๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ที่** | **แนวทางการพัฒนา** | **ยุทธศาสตร์** |
| 1 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาสวัสดิการสังคม  แนวทางที่ 2 การพัฒนาสาธารณสุข  แนวทางที่ 3 การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไข  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  แนวทางที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความ  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต |
| 2 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่  แนวทางที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้า  สาธารณะ  แนวทางที่ 3 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา  ระบบน้ำอุปโภค–บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |
| 3 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | ด้านเศรษฐกิจ |
| 4 | แนวทางที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้  แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ | ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ |
| **ที่** | **แนวทางการพัฒนา** | **ยุทธศาสตร์** |
| 5 | แนวทางที่ 1 การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 6 | แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ท้องถิ่นของประชาชน  แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การ  บริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กร  ธรรมาภิบาล  แนวทางที่ 3 การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมี  ประสิทธิภาพ | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  การบริหารงาน |

***บทที่ 3***

***การติดตามและประเมินผลการพัฒนา***

***องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช***

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน

1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี( พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 25๖๐ ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 25๖๐ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อ** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

□ ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม )

□ ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน )

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 25๖๐ ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒ )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 25๖๐** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 5 | 7,567,273 |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | 1,052,453.85 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 4,200 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | 2 | 847,879 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 382,607 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร | 8 | 317,336.38 |
| **รวม** | **39** | **10,171,749.23** |

**รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปี 25๖๐**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 7,703,551.00 | 74.52 | - | - | 7,703,551.00 | 74.52 |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 169,453.85 | 1.64 | 883,000.00 | 8.54 | 1,052,453.85 | 10.18 |
| ด้านเศรษฐกิจ | 4,200.00 | 0.04 | - | - | 4,200.00 | 0.04 |
| ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | 847,879.00 | 8.20 | - | - | 847,879.00 | 8.20 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 382,607.00 | 3.70 | - | - | 382,607.00 | 3.70 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหาร | 317,336.38 | 3.36 | - | - | 317,336.38.00 | 3.36 |
| **รวม** | **9,424,927,.23** | **91.46** | **883,000.00** | **8.54** | **10,307,927.23** | **100** |

**ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในด้านความพึงพอใจของภาคประชาชน**

จากแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประจำปี 2560 ด้วยวิธีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในตำบลท่าดีตอบแบบสอบถาม ตามตัวอย่างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 200 ชุด ปรากฏผลดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม**

**1.1 เพศ**

ชาย จำนวน 74 คน คิดเป็น 39 .00 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

หญิง จำนวน 122 คน คิดเป็น 61.00 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**1.2 อายุ**

ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็น 10.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อายุระหว่าง 20 - 30 ปี จำนวน 78 คน คิดเป็น 39.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อายุระหว่าง 31 - 50 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็น 42.5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

มากกว่า 60 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็น 8.5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**1.3 การศึกษา**

ประถมศึกษา จำนวน 53 คน คิดเป็น 27.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 95 คน คิดเป็น 47.5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 19 คน คิดเป็น 9.5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ปริญญาตรี จำนวน 23 คน คิดเป็น 11.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 คน คิดเป็น 5.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**1**.**4 อาชีพหลัก**

รับราชการ จำนวน 10 คน คิดเป็น 5.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 50 คน คิดเป็น 25.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 18 คน คิดเป็น 9.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รับจ้าง จำนวน 15 คน คิดเป็น 8.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็น 4.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เกษตรกร จำนวน 99 คน คิดเป็น 49.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

อื่นๆ (ไม่มี) จำนวน - คน คิดเป็น - % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

**ส่วนที่ 2** สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **ผลการดำเนินการ (เปอร์เซนต์)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 51.0 | 47.0 | 2.0 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 50.0 | 48.5 | 1.5 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 43.0 | 57.0 | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 54.0 | 45.5 | 0.5 |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 44.0 | 56.0 | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 41.0 | 59.0 | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 45.0 | 55.0 | - |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 44.0 | 56.0 | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 51.0 | 49.0 | - |
| **รวมเฉลี่ย** | **48.1** | **51.4** | **0.5** |

**ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/ความต้องการจากแบบสอบถาม**

1. ต้องการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ขยายไหล่ทางถนน
2. กิจกรรมด้านศาสนาประเพณี กิจกรรมการศึกษา บางกิจกรรมได้มีการลดลง
3. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรในด้านต่าง ๆ
4. การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเสริมต่าง ๆ
5. ด้านกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ การจ่ายเบี้ยยังชีพดีแล้ว
6. ควรมีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย
7. ด้านการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ บริการดี

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
3. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

***บทที่ 4***

***โครงการที่ได้ดำเนินการในปี 25๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)***

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**
   1. แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
   2. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
   3. แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
   4. แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ | 14,944,800 | 7,335,000 |
| 2 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลท่าดี | 30,000 | - |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน | 35,000 | - |
| 4 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล | 30,000 | 7,200 |
| 5 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี | 143,046 | 136,278 |
| 6 | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลท่าดี | 20,000 | - |
| 7 | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 160,000 | - |
| 8 | ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะความปลอดภัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นและตนเอง กรณีเกิดสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน | 60,000 | - |
| 9 | ลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดติดต่อยาวและวันหยุดต่างๆ | 40,000 | 17,726 |
| 10 | จ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุข | 450,000 | 192,600 |
| 11 | ติดตั้งกระจกบริเวณทางโค้งและแยกอันตรายในตำบลท่าดี | 80,500 | - |
| 12 | โครงการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวังยาเสพติดหรือบูรณการร่วมกับอำเภอลานสกา ประจำปี 2560 | 15,000 | - |
| 13 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 32,500 | - |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** |
| 14 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560 | 10,000 | - |
| 15 | โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 15,000 | 14,747 |
| 16 | โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายอบต.ท่าดี | 200,000 | - |
| 17 | ปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี | 260,000 | - |
| 18 | จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **16,535,846** | **7,703,551** |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่
   2. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   3. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขิง-บ่อหูด ม.1 | 406,000 | - |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไขแดง ม.7 | 367,000 | - |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนขาม ม. 5 | 391,000 | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิโรจน์-เกาะตานาค ม. 2 | 475,000 | - |
| 5 | บุกเบิกถนนสายตาฟุ้ง-ยายผ่อง ม.4 | 449,000 | - |
| 6 | ปรับปรุงถนนคสล.สายดินดอน-โคจร ม.3 | 105,000 | - |
| 7 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 | 192,250 | 96,123.85 |
| 8 | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ต.ท่าดี | 100,000 | 73,330.00 |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายล่างวัดปะ หมู่ที่ 1 | 68,000 |  |
| 10 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (บริเวณบ้านนางสาวเนาวรัตน์ แก้วยอด) หมู่ที่ 1 | 23,800 |  |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 11 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขิง-นาการ (บริเวณสวนนางแฉล้ม เด็ดดวง) หมู่ที่ 1 | 25,500 |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเลิศ (บริเวณสวนนายพิทักษ์ กองผล) หมู่ที่ 1 | 45,400 |  |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแพะ หมู่ที่ 2 | 76,000 | 76,000 |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอิสรา หมู่ที่ 2 | 26,000 | 26,000 |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพูลทรัพย์ - วัดปะ หมู่ที่ 2 | 46,000 | 46,000 |
| 16 | โครงการซ่อมแซมคอสะพานวัดวอฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 | 75,000 | - |
| 17 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาสังกะสี-เกาะตานาค (บริเวณทุ่งนานายประสิทธิ์ รสมัย) หมู่ที่ 2-4 | 56,000 | - |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 | 492,800 | - |
| 19 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายดินดอน-ป่าตอ หมู่ที่ 3 | 26,000 | 26,000 |
| 20 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำโรง (บริเวณสวน นายสกล ตรีโชติ) หมู่ที่ 3 | 165,700 | - |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายถาวร หมู่ที่ 4 | 42,000 | 42,000 |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาหวาย- ในหยวด หมู่ที่ 4 | 59,000 | 59,000 |
| 23 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4 | 79,000 | 79,000 |
| 24 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา-หนองไหล หมู่ที่ 4 | 51,000 | 51,000 |
| 25 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวสะพาน-นายวิชิต หมู่ที่ 4 | 61,000 | 61,000 |
| 26 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประปา -นายฮวด หมู่ที่ 4 | 41,000 | 41,000 |
| 27 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหน้าเขื่อน หมู่ที่ 4 | 44,000 | 44,000 |
| 28 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองยาว หมู่ที่ 4 | 113,000 | 113,000 |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 29 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพังแตระ หมู่ที่ 4 | 10,000 | 10,000 |
| 30 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณบ้านนางศิวพร ส่งแสง) หมู่ที่ 4 | 138,500 | - |
| 31 | โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. สายต้นอินทนิล หมู่ที่ 4 | 98,700 | - |
| 32 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายนาหวาย(บริเวณหน้าบ้านนายสมบูรณ์ บัวโท) หมู่ที่ 4 | 22,900 | - |
| 33 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังแตระ (บริเวณทุ่งนานายนิคม รัตนฉวี) หมู่ที่ 4 | 243,000 | - |
| 34 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง (บริเวณสวนนางกิติพร ศรีแฉล้ม) หมู่ที่ 4 | 26,300 | - |
| 35 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยาว (บริเวณข้างบ้านนายสงคราม ปรีชา) หมู่ที่ 4 | 138,500 | - |
| 36 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอนามัย-นายฉลวย หมู่ที่ 5 | 43,000 | 43,000 |
| 37 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดมะขาม-ห้วยจังหด หมู่ที่ 5 | 46,000 | - |
| 38 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายแก้ว หมู่ที่ 5 | 31,000 | 31,000 |
| 39 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายบุญสม หมู่ที่ 5 | 64,900 | 62,000 |
| 40 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทองเกตุ-วัดมะขาม หมู่ที่ 6 | 33,000 | 33,000 |
| 41 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายศาลาแปดเหลี่ยม-อบต.ท่าดี หมู่ที่ 5 | 276,700 | - |
| 42 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกนาห้วยคุด-ศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ 5-6 | 70,600 | - |
| 43 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางกรวด (บริเวณห้วยตอ) หมู่ที่ 6 | 305,100 | - |
| 44 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสมา 1 (บริเวณบ้านนางโสภิต ทองพิจิตร) หมู่ที่ 6 | 17,700 | - |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 45 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาห้วยคุด-ศาลาขี้เหล็ก(บริเวณ รอยต่อเชิงสะพาน) หมู่ที่ 6 | 32,100 | - |
| 46 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด(บริเวณห้วยคุด) หมู่ที่ 6 | 167,800 | - |
| 47 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสมา 1 (บริเวณห้วยจังหด) หมู่ที่ 6 | 129,426 | - |
| 48 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายไข่แดง หมู่ที่ 7 | 20,000 | 19,000 |
| 48 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสันยูง-ห้วยปราง หมู่ที่ 7 | 21,000 | 21,000 |
| 50 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไข่แดง (บริเวณสวนนางประยงค์ โคธาสุวรรณ) หมู่ที่ 7 | 30,000 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **6,067,676** | **1,052,453.85** |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**
   1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
   2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการดำเนิน งานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลท่าดี | 48,000 | - |
| 2 | โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าดี | 30,000 | - |
| 3. | โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | 4,200 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **108,000** | **4,200** |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ**

1.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้

2.แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและกีฬาต้านยาเสพติด | 300,000 | - |
| 2 | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ | 150,000 | - |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ | 20,000 | - |
| 4 | โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา | 60,000 | - |
| 5 | โครงการสนับสนุนประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 10,000 | - |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ | 23,000 | - |
| 7 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | 50,000 | - |
| 8 | โครงการสืบสานงานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) และมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร | 20,000 | - |
| 9 | โครงการอบรมเสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ เหตุผล สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี | 60,000 | - |
| 10 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 87,879 |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 741,572 | - |
| 12 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 1,548,000 | 760,000 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **3,082,572** | **847,879** |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1 แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าราชินีนารถและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ | 385,000 | 355,726 |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลท่าดี | 50,000 | - |
| 3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะ | 50,000 | 26,881 |
| 4 | พัฒนาท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล | 40,000 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **525,000** | **382,607** |

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร**

6.1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

6.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การบริการที่ดีแก่

ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

6.3 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา | 20,000 | - |
| 2 | โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย และด้านอื่นๆ แก่ประชาชนในตำบลท่าดี | 30,000 | 1,461 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการหรือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากร อบต.ท่าดีและประชาชนทั่วไป | 5,000 | - |
| 4 | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัดและกองคลัง) | 200,000 | 38,060 |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น ใช้ในอบต.ท่าดี | 214,600 | 160,180 |
| 6 | โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อ จัดจ้างของ อปท.อำเภอลานสกา | 30,000 | 30,000 |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่าย** |
| 7 | โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง | 120,000 | 52,596.38 |
| 8 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 180,000 | - |
| 9 | ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 20,000 | - |
| 10 | ถมดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | 796,000 | - |
| 11 | ก่อสร้างโรงรถ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | 357,000 | - |
| 12 | จัดซื้อยานพาหนะขนส่ง | 38,000 | 36,500 |
| 13 | โครงการประเมินความพึงพอใจด้านบริการ | 30,000 | - |
| 14 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น ใช้ในอบต.ท่าดี | 46,900 | 23,800 |
| 15 | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง) | 100,000 | 3,350 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **2,187,500** | **345,947.38** |

**ภาคผนวก**