**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

 **บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

 3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ท่าดี

 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 **3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

 1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

 2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

 **3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

 2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

 2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**4. การรายงานผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

เสนอ

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

เสนอ

**ภายในเดือนธันวาคม**

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดี ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

 **5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 5.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมาปฏิบัติงาน

 5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

 5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

 5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

 **5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

 5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

 2) เครื่องมือ

 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

 5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

 2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

 **5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

 5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

 5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

 5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

 (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

 (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

 5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

 5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

**6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

 6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

 6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

 6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

 6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

 **1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนยุทธศาสตร์อำเภอลานสกา และแผนชุมชนตำบลท่าดี

 1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีรายละเอียด ดังนี้

**1.วิสัยทัศน์(Vision)**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลท่าดี เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบดั้งเดิม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีโดยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“***ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”***

**2.ยุทธศาสตร์**

|  |
| --- |
| **ยุทธศาสตร์** |
| 1. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 |
| 1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 |
| 1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ
 |
| 1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 |
| 1. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน
 |

**3 เป้าประสงค์**

**เป้าประสงค์**

๑. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

5. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6. เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการ

7. เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

9. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีพ

10. เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

12. ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว

**4 ตัวชี้วัด**

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน

2. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 4. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรม

 ท้องถิ่นที่ดีงาม

**5 ค่าเป้าหมาย**

|  |  |
| --- | --- |
|  **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ  ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ  การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าดี ฯลฯ |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าดี |
| **4. ยุทธศาสตร์** **การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ** | พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ  |
|  | อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น -โครงการประเพณีลอยกระทง แห่ผ้าขึ้นธาตุ กวนข้าวยาคู ฯลฯ |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง การปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน** | เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด |
|  |  |

**6 กลยุทธ์พัฒนา**

 ๑.๑ การพัฒนาสวัสดิการสังคม

 ๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุข

 ๑.๓ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

 ๑.๔ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1.5 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน

 อาคารสถานที่

 1.6 การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

 1.7 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อ

 การเกษตร

 1.8 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

 1.9 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

 1.10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้

 1.11 การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

 ปัญญาท้องถิ่น

1.12 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 1.13 .การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1.14 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

1.15 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อให้การ

 บริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมมาภิบาล

 1.16 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

**7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี**

การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

***ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตรยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล***

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

**1.2 แนวทางการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)**

 **แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563)**

 **ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | **โครงการที่ได้รับงบประมาณ** |
| **จำนวน****โครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวน****โครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 22 | 21,459,760 | 20 | 18,871,360 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 76 | 109,468,300 | 30 | 8,952,,542 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 8 | 800,000 | 6 | 515,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | 9 | 3,633,000 | 8 | 2,157,940 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 27 | 5,675,600 | 19 | 5,368,645 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | 13 | 1,663,350 | 10 | 808,240 |
| รวม | 155 | 142,700,010 | 93 | 36,673,727 |

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ**

  อบต.ท่าดี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม **ข้อบัญญัติงบประมาณ** โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จำนวนเงิน **21,888,383** บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงิน **21,661,906.69** บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | 12 | 17,176,607 | 12 | 17,176,607 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 1,285,483 | 12 | 1,285,482.33 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 253,000.00 | 1 | 253,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | 5 | 1,936,019.00 | 5 | 1,727,542.36 |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 874,560.00 | 7 | 874,560.00 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | 4 | 362,715.00 | 4 | 344,715.00 |
| **รวม** | **41** | **21,888,383** | **41** | **21,661,906.69** |

อบต.ท่าดี มีการใช้จ่าย **งบประมาณเงินสะสม** โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน **5,991,820** บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 4,425,820 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | - | - | - | - |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 5,818,820 | 15 | 4,252,820  |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 173,000 | 1 | 173,000 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | - | - | - | - |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | - | - | - | - |
| **รวม** | **18** | **5,991,820** | **16** | 4,425,820  |

อบต.ท่าดี ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 3 โครงการ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,842,090 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 1,842,090 สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | - | - | - | - |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 1,842,090  | 3 | 1,842,090  |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | - | - | - | - |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | - | - | - | - |
| **รวม** | **3** | **1,842,090**  | **3** | **1,842,090**  |

**รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี มีดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 17,616,800.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ | ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ทุกรายในตำบลท่าดี ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ตามนโยบายของรัฐ |
| 2. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี | 171,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพตามหลักของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี |
| 3. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาเยาวชน เด็ก สตรีและครอบครัว | 30,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น | เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัวในตำบลท่าดี จำนวน 30 ครัวเรือน |
| 4. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 15,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลท่าดี จำนวน 30 คน |
| 5. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดระเบียบสังคมและเฝ้าระวังยาเสพติดหรือบูรณการร่วมกับ อำเภอลานสกา | 35,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับรู้ถึงปัญหาและภัยของยาเสพติด | จัดกิจกรรมอบรมด้านยาเสพติด แก่นักเรียน/เยาวชน |
| 6. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าดี | 30,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กตำบลท่าดี | สนับสนุนและส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 50 คน |
| 7. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สำหรับดำเนินการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในระดับอำเภอ | อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 8. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าดี | 30,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.ท่าดี ตามอำนาจหน้าที่ | จัดตั้งศูนย์ จำนวน 1 จุด ในพื้นที่ตำบลท่าดี |
| 9. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าดี | 45,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา | ผู้สูงอายุตำบลท่าดี จำนวน 500 คน |
| 10. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านวัดวอ หมู่ที่ 2 | 160,000.00 | กองช่าง | เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | เพื่อปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านวัดวอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี |
| 11. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านดินดอน หมู่ที่ 3 | 135,000.00 | กองช่าง | เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านดินดอน หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี |
| 12. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้าบนโพธิ์ หมู่ที่ 5 | 119,000.00 | กองช่าง | เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านบนโพธิ์ หมู่ที่ รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี |
| 13 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ท่าดี | 176,160 | สำนักปลัด | เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดภัยพิบัติ | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาตำบลท่าดี จำนวน 50 คน  |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 13. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่างๆ | 79,940.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ เสริมสร้างวินัยจราจร และเป็นจุดพักรถแก่ผู้สัญญจรไป-มา ในช่วงเทศกาล | ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดี |
| 14. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ฝึกความรู้ ทักษะความปลอดภัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่น ตนเอง กรณีเกิดสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน | 70,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มความรู้และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นกรณีเกิดภัย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ | ประชาชน พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อปพร. จนท.กู้ภัย เยาวชนตำบลท่าดี |
| 15. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการเด็กเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ใส่ใจกฏจราจร ลดประมาท ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย | 21,060.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มความรู้ด้านกฏหมายจราจรและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน | เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และผู้มีความใกล้ชิดกับเยาวชน |
| 16. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล | 52,800.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ หรือโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่ติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล รวมทั้งกำจัดพาหะลูกน้ำยุงลาย เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงเรียน รพ.สต. วัด สำนักงานอบต.ท่าดี ฯลฯ |
| 17. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรคคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 36,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าไปสู่คน | ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลท่าดี |
| 18. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 3,600.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าดีพร้อมขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อนำข้อมูลเป็นฐานในการป้องกันแบะระงับโรคติดต่อ | ประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลท่าดี |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 19. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | 15,000.00 | สำนักปลัด อบต. | เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส | ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าดี จำนวน 5 คน |
| 20. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ 7 | 149,982.00 | กองช่าง | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด คือ 1. ควนม่วง 2. ไข่แดง 3. สันยูง-ตออ้อย |
| 21. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คศล.สาย นศ 4070 ม.5 | 150,000.00 | กองช่าง | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คศล.สาย นศ 4070 (ช่วงถนนเสมา2-ถนนศาลาขี้เหล็กนาห้วยคุด) ม.5 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 36 ม. พร้อมบ่อพัก |
| 22. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนนสาย อบต.แดง - สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 | 240,000.00 | กองช่าง  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | เพื่อปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนนสาย อบต.แดง - สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี โดยช่วงที่ 1 ทำการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 180 เมตร และช่วงที่ 2 บุกเบิกสภาพสวนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร พร้อมถมดินยกระดับพื้นทางกว้าง 4.50 เมตร ยาว 380 เมตร |
| 23. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง หมู่ที่ 2- 4 | 322,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | เพื่อปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง หมู่ที่ 2- 4 ตำบลท่าดี โดยถมดินยกระดับพื้นทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 740 ม. |
| 24. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการสำนักงานอบต.ท่าดี | 13,150.00 | กองช่าง | เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ร่มรื่น มีสภาพเอื้ออำนวยแก่การจัดกิจกรรมกลางแจ้งของหน่วยงาน | ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ คสล. , ลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, งานปลูกต้นไม้, งานปลูกหญ้า รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 25. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ | 160,000.00 | กองช่าง | เพื่อประชาสัมพันธ์เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | เพื่อก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ขนาด กว้าง 2.4 ม. สูง 2.7 ม. จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี |
| 26. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนสายเขาไคร (บริเวณน้ำล้น) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี | 45,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ซ่อมแซมถนนสายเขาไคร (บริเวณน้ำล้น) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี โดยก่อหินใหญ่ ความยาว 11 เมตร |
| 27. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายอบต.แดง สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี | 305,000.00 | กองช่าง  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. สายอบต.แดง- สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 105 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ |
| 28. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายไสขิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี | 457,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนสายไสขิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีฯ โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 224 เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 29. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง หมู่ที่ 2- 4 ตำบลท่าดี | 170,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง หมู่ที่ 2- 4 ตำบลท่าดี โดยถมดินถนน ช่วงที่ 1 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 125 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 187 ลูกบาศก์เมตร และถมหินคลุกถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ถมดินกว้าง 1.50 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 67 ลูกบาศก์เมตร และถมหินคลุกถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร |
| 30. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายวัดวอ-โคจร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี | 457,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนสายวัดวอ-โคจร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร |
| 31. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี | 380,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | บุกเบิกถนนสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 165 เมตร สูง |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
|  |  |  |  |  |  | 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 594 ลูกบาศก์เมตร และถมหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 238 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ø -0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อนเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ  |
| 32. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายพังแตระ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี | 79,820.00 |  กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. สายพังแตระ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 33 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสอง หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ  |
| 33. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายดอนขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี | 300,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. สายดอนขาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 100 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 34. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายอนามัย - นายฉลวย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี | 440,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. สายอนามัย -นายฉลวย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 150 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ |
| 35. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายบินหลา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี | 412,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. สายบินหลา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 120 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 17 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ |
| 36. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี | 446,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. สายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 150 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 37. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายสันยูง กำแพงเซา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี | 457,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนสายสันยูง กำแพงเซา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร |
| 38. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี | 36,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี โดยเรียงหินใหญ่ยาวแนวไหล่ทาง ความยาวรวม 26 เมตร หรือพื้นที่เรียงหินใหญ่ยาแนวไม่น้อยกว่า 82 ตารางเมตร |
| 39. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนคสล. สายเทวดา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี | 142,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ซ่อมแซมถนนคสล. สายเทวดา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 50 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 40. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายในปริก-พรุกำ | 109,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายในปริก-พรุกำ รายละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าดี |
| 41. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายหนองยาว (หน้าร้านลานสกาพิซซ่า) | 37,500 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายหนองยาว รายละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าดี |
| 42 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายไสขิง-มะม่วงทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.97-014 หมู่ที่ 1 | 477,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายไสขิง-มะม่วงทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.97-014 หมู่ที่ 1 โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา ๐.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร  |
| 43 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายวัดวอ-โคจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.97-007 หมู่ที่ 2 | 411,500 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายวัดวอ-โคจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.97-007 หมู่ที่ 2 โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  |
| .44 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.97-010 หมู่ที่ 4 | 411,500 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายมะม่วงทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.97-010 หมู่ที่ 4 โดยปูแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| .45 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายยูงทอง หมู่ที่ 7 | 477,000 |  กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนนคสล. สายยูงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 165 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางถมหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ  |
| 46 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย-ในหยวด | 1,234,567 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย-ในหยวด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |
| 47 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คล.สายหนองยาว | 477,523 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน คล.สายหนองยาวรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |
| 48 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน สายหัวตลิ่ง | 130,000 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ก่อสร้างถนน สายหัวตลิ่งรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) |
| 49 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบล | 25,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน | ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยมีลักษณะงาน กั้นกระจกอลูมิเนียมพร้อมประตู พื้นที่ขนาด 265X470 ซม. |
| 50 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อปลูกฝังแนวคิด จริยธรรม คุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมปลูกฝังแนวคิด ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินการตามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชนตำบลท่าดี |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 51 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน | 15,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของสตรีส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมเพิ่มเรายได้ ให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษ์ของชุมชน | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตฝึกปฏิบัติ ให้แก่ สตรี แม่บ้านในตำบลท่าดี 30 คน |
| 52 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่นๆ | 5,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและของดีอื่น ๆ ในตำบลท่าดี | สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่นๆ |
| 53 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการอบรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ | 35,000.00 | สำนักปลัด  | เสริมสร้างให้เยาวชน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพที่สุจริต รับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมภาวะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ | เด็กและเยาวชนตำบลท่าดี จำนวน 50 คน |
| .54 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุงถนนคสล. สายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด ม.6 | 257,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยววัดพัทธเสมา และประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร | ขยายถนนคสล. สายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด ม.6 จากพัทธเสมา ถึงแยกนาห้วยคุด ขนาดกว้าง 0.80ม.ยาว 435 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าดี |
| 55 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี | 173,000.00 | กองช่าง  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและการขนส่งพืชผลเกษตร | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขยายถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 0.50 - ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม 296 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 233.8 ตารางเมตร |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 56 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อให้เยาวชนมีโอกาส แสดง ออกซึ่งความ สามารถ และตระหนักถึงวินัย หน้าที่ของตนเอง | จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ เป้าหมายคือเด็กเยาวชน จำนวน 600 คน |
| 57 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 595,940.00 | สำนักปลัด  | เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับสาร อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สนับสนุนอาหารเสริมนมให้เด็กในโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลท่าดี จำนวน 4 โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาล |
| 58 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 1,244,000.00 | กองคลัง,  | เพื่อให้เด็กและเยาวชน รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ | สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กในโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลท่าดี จำนวน 4 โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาล |
| 59 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา | 60,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | ตกแต่งรถผลาชาติ จัดริ้วขบวนรถผลาชาติในงานเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา หรือบูรณการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลานสกาในการจัดกิจกรรมงานมังคุดหวาน |
| 60 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจัดขึ้นเองหรือร่วมกับหน่วยงาน อื่น ๆ | 5,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อบูรณการร่วมกันในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมโครงการ ตามนโยบายรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ และประเพณีอื่นๆ ที่สอด คล้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนตำบลท่าดี |
| 61 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน และกีฬาต้านยาเสพติด | 100,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรคและยาเสพติด | ประชาชนทั่วไป เยาวชนในตำบลท่าดี แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ท่าดีเกมส์ และกีฬาอื่น ๆ |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 62 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการจัดงานในวันสำคัญและงานรัฐพิธี | 50,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี | วันสำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ |
| 63 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร | 3,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และพัฒนาสภาพแวดล้อมศาสนสถาน รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน | จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ตามแนวทาง 5 ส. ในพื้นที่ตำบลท่าดี |
| 64 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | 10,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อจัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง  | กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำ และพื้นที่ต้นน้ำในตำบลท่าดี และกิจกรรมอื่น เช่น ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา |
| 65 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักษ์น้ำ | 20,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนในตำบลท่าดี | จัดอบรมและกิจกรรมที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ |
| 66 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ จัดตั้งในพื้นที่สาธารณะ | 10,000.00 | กองช่าง | เพื่อเป็นภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทได้ครบถ้วนในพื้นที่สาธารณะ | จัดหาภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทในพื้นที่ครบคลุมพื้นที่สาธารณะในตำบลท่าดี จำนวน 6 ชุด |
| 67 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะอันตรายสำหรับจุดรวบรวมขยะอันตราย | 8,000.00 | กองช่าง | จัดให้มีจุดรวบรวมขยะที่มีประสิทธิภาพครบทุกชุมชน | จัดหาภาชนะรองรับขยะอันตรายเพื่อตั้งในชุมชนจำนวน 3 อัน |
| 68 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 20,000.00 | กองช่าง | เพื่อจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและขยะที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น | จัดกิจกรรมเพื่อให้ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น 150 คน |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 69 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ | 20,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการจัดการขยะตามหลัก 3R | ให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน ตามหลัก 3R ให้แก่ประชาชนจำนวน 600 คน |
| 70 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีในชุมชน | 20,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ทุกรูปแบบ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ในรูปแบบต่าง ๆ |
| 71 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก | 20,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม | จัดกิจกรรม จัดทำป้ายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและอื่นๆ |
| 72 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 500,000.00 | กองช่าง | เพื่อจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมและสาธรณสุขในพื้นที่ตำบลท่าดีให้สะอาด สวยงาม | จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ และจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 73 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกคลองสายหนองยาว | 126,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงเพียง แก้ปัญหาภัยแล้ง | ขุดลอกคลองสายหนองยาว รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ท่าดี |
| 74 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกคลองสายหนองยาว ม.4 | 126,000.00 | กองช่าง  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงหน้าฝน | ขุดลอกคลองหนองยาว หมู่ที่ 4 ระยะทางความยาว 245 เมตร ขนาดปากกว้าง 8 เมตร ก้นกว้าง 6 เมตร ขุดลอกจากระดับดินเดิมลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,715 ลบม.  |
| 75 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านในปริก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี | 283,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านในปริก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด 2 HP พร้อมตู้คอนโทรล  |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 76 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านควนพญาแร้ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี | 284,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านควนพญาแร้ง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด 2 HP พร้อมตู้คอนโทรล  |
| 77 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี | 265,705.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดี ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด 2 HP พร้อมตู้คอนโทรล  |
| 78 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านศาลาสังกะสี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี | 285,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านศาลาสังกะสี หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด 2 HP พร้อมตู้คอนโทรล  |
| 79 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี | 283,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด 2 HP พร้อมตู้คอนโทรล  |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 80 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี | 285,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดี ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด 2 HP พร้อมตู้คอนโทรล  |
| 81 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านสันยูง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี | 285,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน บ้านสันยูง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าดี ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด 2 HP พร้อมตู้คอนโทรล  |
| 82 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย | 360,000.00 | กองช่าง  | เพื่อรองรับการบริการสาธารณะด้านการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง | ทำการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6466 นศ. ให้สามารถใช้งานได้ปกติ |
| 83 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา | แผนพัฒนาท้องถิ่น. แผนดำเนินงาน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และจัดทำประชาคมท้องถิ่น ร่วมกับคกก.พัฒนาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าดี จำนวน 100 คน |
| 84 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | "โครงการประนีประนอมข้อพิพาทของ หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี " | 20,000.00 | สำนักปลัด  | มีคณะกรรมการในการประนีประนอมและระงับข้อพิพาทในท้องถิ่น มีศูนย์ยุติธรรมประจำหมู่บ้าน | จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมระดับหมู่บ้าน |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 85 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย และด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนในตำบล ท่าดี | 30,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรม การชุดต่าง ๆ | จัดอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย การเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ แก่ประชาชนในตำบลท่าดี จำนวน 50 คน |
| 86 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการประเมินความพึงพอใจด้านบริการ | 30,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อนำข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของอบต. | จ้างเหมาหน่วยงานที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจด้านบริการประชาชนขององค์กร |
| 87 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 250,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี |
| 88 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 250,000.00 | กองคลัง,  | เพื่อปรับปรุงข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ป้าย สถานประกอบการค้าให้เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | พื้นที่ 7 หมู่บ้านในตำบลท่าดี |
| 89 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ท่าดี | 20,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต.ท่าดี |
| 90 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | อบรมหลักสูตร "ทิศทางการบริหารงานบุคคลในอนาคต สิทธิ สวัสดิการ ความก้าวหน้าของข้าราชการ และพนักงานจ้างของอปท. | 30,000.00 | สำนักปลัด  | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง | ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต.ท่าดี |
| 91 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000.00 | กองคลัง,  | เพื่อบริการและอำนวยวามสะดวกให้ประชาชน | พื้นที่ 7 หมู่บ้านในตำบลท่าดี |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 93 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | 149,240.00 | สำนักปลัด  | เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรและภาคประชาชนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง | จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ |

**การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

รายละเอียดโครงการ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** |
| 1. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ | 1 | 16,268,600 |
| 2. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี | 1 | 171,000 |
| 3. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 1 | 14,437 |
| 4. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 1 | 30,000 |
| 5. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าดี | 1 | 19,320 |
| 6. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านวัดวอ หมู่ที่ 2 | 1 | 157,000 |
| 7. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านดินดอน หมู่ที่ 3 | 1 | 132,000 |
| 8. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านบนโพธิ์ หมู่ที่ 5 | 1 | 116,000 |
| 9. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่างๆ | 1 | 32,430 |
| 10 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาอบต.ท่าดี | 1 | 176,160 |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** |
| 11 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล | 1 | 25,700 |
| 12 | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1 | 33,960 |
| 13 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ 7 | 1 | 149,981.33 |
| 14 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสาย นศ.4070 หมู่ที่ 5 | 1 | 146,000 |
| 15 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนนสาย อบต.แดง - สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 | 1 | 237,000 |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง (หมู่ที่ 2- 4) | 1 | 318,000 |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย-ในหยวด | 1 | 1,234,567 |
| 18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาว  | 1 | 477,523 |
| 19 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนน คสล.สายหัวตลิ่ง | 1 | 130,000 |
| 20 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกคลองหนองยาว หมู่ที่ 4  | 1 | 126,000 |
| 21 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายอบต.แดง – สุวรรณชัย หมู่ที่ 1  | 1 | 305,000 |
| 22 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4  | 1 | 380,000 |
| 23 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายพังแตระ หมู่ที่ 4  | 1 | 79,820 |
| 24 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายดอนขาม หมู่ที่ 5  | 1 | 300,000 |
| 25 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายอนามัย – นายฉลวย หมู่ที่ 5  | 1 | 440,000 |
| 26 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายบินหลา หมู่ที่ 6  | 1 | 412,000 |
| 27 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายยูงทอง หมู่ที่ 7  | 1 | 446,000 |
| 28 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายไสขิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1  | 1 | 457,000 |
| 29 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง หมู่ที่ 2- 4  | 1 | 170,000 |
| 30 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายวัดวอ-โคจร หมู่ที่ 2  | 1 | 457,000 |
| 31 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายสันยูง – กำแพงเซา หมู่ที่ 7  | 1 | 457,000 |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** |
| 32 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนสายเขาไคร (บริเวณน้ำล้น) หมู่ที่ 3  | 1 | 45,000 |
| 33 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวังยาง หมู่ที่ 3  | 1 | 36,000 |
| 34 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนคสล. สายเทวดา หมู่ที่ 6  | 1 | 142,000 |
| 35 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซม คสล.สายนปริก-พรุกำ | 1 | 109,000 |
| 36 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมไหล่ทาง คสล.สายหนองยาว (หน้าร้านลานสกาพิซซ่า) | 1 | 37,500 |
| 37 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมหินคลุกสายประปา-นายสุธรรม ม.4 | 1 |  |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมหินคลุกสายประปา-นายฮวด ม.4 |  |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมหินคลุกสายประปา-หนองไหล ม.4 | 276,000 |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมหินคลุกสายหนองยาว ม.4 |  |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมหินคลุกสายนายถาวร ม.4 |  |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมหินคลุกสายยูงทอง ม.7 | 12,000 |
| 38 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุงถนน คสล.สายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด ม.6 | 1 | 253,000 |
| 39 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด หมู่ที่ ๖  | 1 | 173,000 |
| 40 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯ | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | 1 | 99,887 |
| 41 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯ | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1 | 351,371.36 |
| 42 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯ | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 1 | 1,179,860 |
| 43 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯ | โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา | 1 | 60,000 |
| 44 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯ | โครงการจัดงานในวันสำคัญและงานรัฐพิธี | 1 | 36,425 |
| 45 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | 1 | 3,460 |
| 46 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ จัดตั้งในพื้นที่สาธารณะ | 1 | 9,990 |
| 47 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะอันตรายสำหรับจุดรวบรวมขยะอันตราย | 1 | 8,000 |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** |
| 48 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ | 1 | 19,000 |
| 49 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก | 1 | 19,310 |
| 50 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1 | 454,800 |
| 51 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบำรุงรักษาและปรับครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย | 1 | 360,000 |
| 52 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1 |  2,960 |
| 53 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1 | 104,365 |
| 54 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 1 | 217,650 |
| 55 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตำบลท่าดี | 1 | 19,740 |

**การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง****(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 1. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ | 1 | 13,303,500 | ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ได้ขึ้นทะเบียน ตามนโยบายของรัฐ | ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ |
| 2. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี | 1 | 171,000 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี | สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพตามหลักของกองทุน |
| 3. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 1 | 14,437 | ผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าดี จำนวน 30 คน | กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| 4. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 1 | 30,000 | อุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง****(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 5. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าดี | 1 | 19,320 | ผู้สูงอายุตำบลท่าดี | ผู้สูงอายุ ไ ด้มีสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ สังคมและภูมิปัญญา |
| 6. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านวัดวอ หมู่ที่ 2 | 1 | 157,000 | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวบ้านวัดวอ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง |
| 7. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านดินดอน หมู่ที่ 3 | 1 | 132,000 | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวบ้านดินดอน | ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง |
| 8. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านบนโพธิ์ หมู่ที่ 5 | 1 | 116,000 | ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวบ้านบนโพธิ์ | ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง |
| 9. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | ตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลต่างๆ | 1 | 32,430 | ตั้งจุดบริการประชาชน นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว | ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เสริมสร้างวินัยจราจร |
| 10. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล | 1 | 25,700 | จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก | สามารถป้องกันโรคอุบัติใหม่ ทั้งที่ติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาล |
| 11. | การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1 | 33,960 | ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในตำบลท่าดี | สัตว์กลุ่มเสี่ยง ได้รับวัคซีนป้องกันโรค และลดพาหะนำโรคไปสู่คน |
| 12. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ 7 | 1 | 149,981.33 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 | ประชาชยในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น |
| 13. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสาย นศ.4070 หมู่ที่ 5 | 1 | 146,000 | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 จุด | ลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ม.5 |
| 14. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนนสาย อบต.แดง - สุวรรณชัย หมู่ที่ 1 | 1 | 237,000 | บุกเบิกถนนหมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง****(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 15. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง (หมู่ที่ 2- 4) | 1 | 318,000 | ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2,4 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 16 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย-ในหยวด ม.4 | 1 | 1,234,567 | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหวาย-ในหยวดเสร็จสิ้น 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 17 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาว ม.4 | 1 | 477,523 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาว จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 18 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนน คสล.สายหัวตลิ่ง | 1 | 130,000 | ปรับปรุงถนน คสล.สายหัวตลิ่ง จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 19 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดลอกคลองหนองยาว หมู่ที่ 4  | 1 | 126,000 | ทำการขุดลอกคลองสายหนองยาว | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 20 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายอบต.แดง – สุวรรณชัย หมู่ที่ 1  | 1 | 305,000 | ก่อสร้างถนนคสล. สายอบต.แดง – สุวรรณชัย จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 21 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายประปา-นายสุธรรม หมู่ที่ 4  | 1 | 380,000 | บุกเบิกถนนพื้นที่ ม.4 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 22 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายพังแตระ หมู่ที่ 4  | 1 | 79,820 | ก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ ม.4 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 23 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายดอนขาม หมู่ที่ 5  | 1 | 300,000 | ก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ ม.5 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 24 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายอนามัย – นายฉลวย หมู่ที่ 5  | 1 | 440,000 | ก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ ม.5 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 25 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายบินหลา หมู่ที่ 6  | 1 | 412,000 | ก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ ม.6 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง****(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 26 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคสล. สายยูงทอง หมู่ที่ 7  | 1 | 446,000 | ก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ ม.7 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 27 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายไสขิง-มะม่วงทอง หมู่ที่ 1  | 1 | 457,000 | ถนนสายไสขิง – ม่วงทอง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 28 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายนายแพะ - ตาฟุ้ง ยายผ่อง หมู่ที่ 2- 4  | 1 | 170,000 | ถนนสายนายแพะ-ตาฟุ้ง ยายผ่อง ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 29 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายวัดวอ-โคจร หมู่ที่ 2  | 1 | 457,000 | ถนนสายวัดวอ โคจร ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 30 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงถนนสายสันยูง – กำแพงเซา หมู่ที่ 7  | 1 | 457,000 | ถนนสายสันยูง-กำแพงเซา ม.7ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 31 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนสายเขาไคร (บริเวณน้ำล้น) หมู่ที่ 3  | 1 | 45,000 | ซ่อมแซมถนนสายเขาไคร ม.3 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 32 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายวังยาง หมู่ที่ 3  | 1 | 36,000 | ซ่อมแซมถนนสายวังยาง ม.3 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 33 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมถนนคสล. สายเทวดา หมู่ที่ 6  | 1 | 142,000 | ซ่อมแซมถนนสายเทวดา ม.3 จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 34 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายในปริก-พรุกำ | 1 | 109,000 | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายในปริก-พรุกำ รายละเอียดตามแบบของอบต.ท่าดี | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง****(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 35 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายหนองยาว (หน้าร้านลานสกาพิซซ่า) | 1 | 37,500 | ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายหนองยาว ราย ละเอียดตามแบบของ อบต.ท่าดี | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 36 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุงถนน คสล.สายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด ม.6 | 1 | 253,000 | ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาขี้เหล็ก-นาห้วยคุด ม.6 จำนวน 1 เส้น | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 37 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา38ขี้เหล็ก-นาห้วยคุด หมู่39ที่ ๖  | 1 | 173,000 | ถนน คสล. พื้นที่ ม.6 ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 สาย | ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคมเพิ่มขึ้น |
| 38 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | 1 | 99,887 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 | เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถ และตระหนักในหน้าที่ มีวินัยในตนเอง |
| 39 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1 | 351,371.36 | จัดซื้อาหารเสริมนมให้นักเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลท่าดี จำนวน 4 โรงเรียน | เด็กนักเรียนในพื้นที่ ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ |
| 40 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา | สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียนตำบลท่าดี | 1 | 1,179,860 | สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน  | เด็กนักเรียนในพื้นที่ ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง****(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 41 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการงานมังคุดหวานและของดีลานสกา | 1 | 60,000 | จัดงานมังคุดหวานของดีลานสกาประจำปี 2563ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลานสกาและอำเภอลานสกา | ส่งเสริมประเพณีและสนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น |
| 42 | การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ | โครงการจัดงานในวันสำคัญและงานรัฐพิธี | 1 | 36,425 | จัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ | ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และได้สืบทอดศาสนา วัฒนธรรมประเพณี |
| 43 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | 1 | 3,460 | จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ต้นน้ำตำบลท่าดี | ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและสำนึกรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ |
| 44 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ จัดตั้งในพื้นที่สาธารณะ | 1 | 9,990 | จัดซื้อถังขยะรองรับขยะประเภทต่างๆ | มีการคัดแยกขยะต้นทางตามประเภทของขยะ |
| 45 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะอันตรายสำหรับจุดรวบรวมขยะอันตราย | 1 | 8,000 | จัดหาภาชนะรองรับขยะอันตราย จำนวน 3 ถัง | มีจุดรวบรวมขยะที่มีประสิทธิภาพ |
| 46 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่ | 1 | 19,000 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะในครัวเรือน |
| 47 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก | 1 | 19,310 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | ประชาชนร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติก |
| 48 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1 | 454,800 | จ้างเหมาบริการ การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ | จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในพื้นที่ |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง****(จำนวนโครงการ)** | **จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง****(บาท)** | **เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง****(ผลผลิตของโครงการ)** | **ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ** |
| 49 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการบำรุงรักษาและปรับครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย | 1 | 360,000 | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน | ให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น |
| 50 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 2,960 | มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี 2563 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองการแก้ปัญหาที่แท้จริง |
| 51 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1 | 104,365 | ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ | ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ สนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ |
| 52 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 1 | 217,650 | สำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทั้ง 7 หมู่บ้าน | สำรวจและสามารถปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีได้เป็นปัจจุบัน |
| 53 | การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารงาน | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานพนักงานจ้างตำบลท่าดี | 1 | 19,740 | จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 ครั้ง | ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานมีการเสริมสร้างจิตสำนักในการปฏิบัติหน้าที่ |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์** ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเป็นดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | 2๐ | ๑5 | **75** |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | 1๕ | 1๕ | **100** |
| **๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | ๖๕ | ๖2 | **95.38** |
|  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | 10 | 10 | 100 |
|  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ๑๐ | ๑๐ | 100 |
|  ๓.๔ วิสัยทัศน์ | ๕ | ๕ | 100 |
|  ๓.๕ กลยุทธ์ | 5 | ๕ | 100 |
|  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  ๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
|  ๓.10ผลผลิต/โครงการ | ๕ | 3 | 60 |
| **รวม** | **๑๐๐** | **92** | **92** |

1. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**เหตุผล** เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2. ข้อมูล...

 **2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ในแต่ละประเด็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี** | **20** | 18 | 90 |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 1 | 50 |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี | 2 | 2 | 100 |  |
| รวม | 20 | 18 | 90 |  |

1. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2. ผลการ...

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเป็นดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  | **๑๐** | **๑๐** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  | **๑๐** | **๙** |
| **๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  | **๑๐** | **๙** |
| **๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  | **๑๐** | **๑๐** |
| **๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย**  | **๖๐** | **๖๐** |
|  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  | ๕ | ๕ |
|  ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  | ๕ | ๕ |
|  ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  | ๕ | ๕ |
|  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 |
|  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 |
|  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  | 5 | 5 |
|  ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ๕ | ๕ |
|  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | ๕ | ๕ |
|  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ๕ | 3 |
|  ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  | ๕ | ๕ |
|  ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  | 5 | 4 |
|  ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  | ๕ | ๕ |
| **รวม** | **๑๐๐** | **๙4** |

1. **พบว่าประเด็น** โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ

คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด **ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 **2. พบว่าประเด็น** งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

 **เหตุผล** เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

 **3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ** จากจำนวนโครงการทั้งหมด 90 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

 **4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ** จากจำนวนโครงการทั้งหมด 90โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

**๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | **หมู่ที่/ชุมชน****(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** |
| **1** | **เพศ** |  |  |
|  | - ชาย | ม.1-ม.7 | 50 |
| - หญิง | ม.1-ม.7 | 50 |
| **2** | **อายุ** |  |  |
|  | - 15-25 ปี | ม.1-ม.7 | 12 |
| - 26-30 ปี | ม.1-ม.7 | 18 |
| - 31-40 ปี | ม.1-ม.7 | 35 |
| - 41-50 ปี | ม.1-ม.7 | 5 |
| - 51-60 ปี | ม.1-ม.7 | 13 |
| - 61-70 ปี | ม.1-ม.7 | 17 |
| - 71 ปีขึ้นไป | ม.1-ม.7 | - |

ข้อมูลทั่วไป...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | **หมู่ที่/ชุมชน****(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** |
| **3** | **ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน** |  |  |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี | ม.1-ม.7 | 7 |
| - 5-10 ปี | ม.1-ม.7 | 45 |
| - 11-20 ปี | ม.1-ม.7 | 40 |
| - 21-30 ปี | ม.1-ม.7 | 5 |
| - มากกว่า 30 ปี | ม.1-ม.7 | 3 |
| **4** | **ระดับการศึกษา** |  |  |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) | ม.1-ม.7 | 30 |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย | ม.1-ม.7 | 23 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | ม.1-ม.7 | 18 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | ม.1-ม.7 | 7 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | ม.1-ม.7 | 2 |
| - ปริญญาตรี | ม.1-ม.7 | 8 |
|  | - ปริญญาโท | - | 2 |
|  | - ปริญญาเอก | - | - |
|  | - อื่น ๆ | - | 10 |
| **5** | **ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน** |  |  |
|  | - ประชาชน | ม.1-ม.7 | 21 |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น | ม.1-ม.7 | 8 |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล | ม.1-ม.7 | 4 |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน | ม.1-ม.7 | 15 |
|  | - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  | ม.1-ม.7 | 30 |
|  | - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  | ม.1-ม.7 | 8 |
|  | - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง | ม.1-ม.7 | 4 |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ | ม.1-ม.7 | 4 |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  | ม.1-ม.7 | 4 |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  | ม.1-ม.7 | 1 |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ | ม.1-ม.7 | 5 |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  | - | - |
| - สื่อมวลชน | - | - |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด | - | - |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ | - | - |
|  | **รวม** | **100** |

**เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ**

การวิเคราะห์ความคิดเห็น ที่มีต่อการให้บริการ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ 5 ระดับ ดังนี้

 ความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้ 5 คะแนน

 ความพึงพอใจมาก กำหนดให้ 4 คะแนน

 ความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้ 3 คะแนน

 ความพึงพอใจน้อย กำหนดให้ 2 คะแนน

 ความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้ 1 คะแนน

แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. เพศ

 ชาย หญิง  | 3285 | 27.3572.65 |
| **รวม** | **117** | **100** |
| 1. อายุ

 ต่ำกว่า 30 ปี 30 - 40 ปี 41 - 50 ปี มากกว่า 50 ปี | 18493119 | 15.3841.8826.5016.24 |
| **รวม** | **117** | **100** |
| 1. ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีสูงกว่าปริญญาตรี | 115749 | 09.4048.7241.88 |
| **รวม** | **117** | **100** |
| 1. สถานภาพในการทำงาน

ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง | 103010004 | 88.0308.5503.42 |
| **รวม** | **117** | **100** |
| **ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประชาชนสมาชิกสภาท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลประธานชุมชน กรรมการชุมชนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง | 1๘๔441๑3๑1๑4 | 15.3803.4203.4203.4209.4026.5009.4003.42 |
| กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุกลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว สื่อมวลชนประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดองค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ | 44๔1๘---- | 03.4203.4203.4215.38---- |
| **รวม** | **117** | **100** |

 จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้ ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยนำเอาข้อมูล จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วน ทองถิ่นมีอยู่ เพื่อศึกษาการศึกษาความเปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์

**๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลท่าดี เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้

“***ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตการเกษตร ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”***

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน