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ส่วนที่ 1

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ประเด็นการประเมิน
	มีการ
ดำเนินงาน
	ไม่มีการ
ดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง  สม่ำเสมอ
	(
	

	4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	([image: image1.wmf]
	

	7.การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	(
	

	11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17.มีการจัดทำกลุ่มบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
	(
	


การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์และโครงการในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	52
	24

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
	13
	4

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
	15
	13

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	6
	4

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
	8
	8

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	10
	3

	7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
	12
	5


ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.34

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.03

	3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.94

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	6.66

	5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	6.44

	6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.64

	7)ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.26

	8)ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.56

	รวม
	7.11


ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแบบพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2550 – 2552)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
การเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2550
กับจำนวนแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริง ประจำปี 2550
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการในแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2550
	โครงการที่ดำเนินการได้จริง
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
	52
	24
	46.15

	2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.1แนวทางการส่งเสริมอาชีพ

	13
	4
	30.76

	3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.1แนวทางด้านการกีฬา/นันทนาการ
3.2แนวทางด้านพัฒนาสวัสดิการสังคม
	15
	13
	86.67

	4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
4.1แนวทางพัฒนาด้านสาธารณสุข

	6
	4
	66.67

	5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
5.1แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
5.2แนวทางพัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

	8
	8
	100

	6.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1แนวทางการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


	10
	3
	30

	7.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร
7.1แนวทางด้านการพัฒนาคน
7.2แนวทางด้านการพัฒนาองค์กร

	12
	5
	41.66

	รวมทุกยุทธศาสตร์
	116
	61
	52.58


การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2550 – 2552)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
โครงสร้างพื้นฐาน
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณ
ตามราคากลาง
	งบประมาณ
ที่ดำเนินการจริง
	ผู้เสนอราคาได้

	1.


	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสขิง-
นาการ  ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	407,900
	407,500
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	2.


	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดวอ-
บ้านปากปริก  ม.2   ต.ท่าดี อ.ลานสกา  
จ.นครศรี ฯ
	344,000
	343,500
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	3.


	โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน  ม.4
ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	135,800
	135,000
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	4.


	โครงการบุกเบิกพร้อมซ่อมแซมถนนสายหน้าอนามัย-บ้านนายรอบ  ม.5  ต.ท่าดี
 อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ
	135,200
	134,800
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	5.


	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจัดสรร  ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรี ฯ

	150,800
	150,000
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	6.


	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันยูง-ห้วยปราง  ม.7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา 
จ.นครศรี ฯ
	271,100
	270,400
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	7.


	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ม.7
ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรี ฯ
	89,000
	89,000
	นายธีรยุทธ
สุวรรณอักษร

	8.


	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
รวงทอง ม.5  ต.ท่าดี   อ.ลานสกา  
จ.นครศรี ฯ
	74,600
	74,600
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	9.


	โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลท่าดี
	98,000
	98,000
	หจก.เจ อาร์
การโยธา

	10.


	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  ม.2
ต.ท่าดี   อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	97,410
	97,400
	นายธีรยุทธ
สุวรรณอักษร


	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณ
ตามราคากลาง
	งบประมาณ
ที่ดำเนินการจริง
	ผู้เสนอราคาได้

	11.
	โครงการขุดลอกคลองและทำฝายกั้นน้ำ  ม.2  ต.ท่าดี   อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	90,500
	90,500
	หจก.เจริญทรัพย์การโยธา

	12.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุกำ    ม. 3   ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	347,800
	347,300
	หจก. กรรนครการค้า

	13.


	โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ำล้น-  พรุกำ  ม.3  ต.ท่าดี  อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	98,020
	98,020
	ร้านชอเจริญภัณฑ์

	14.
	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน  บ้านเสมา ม.6  ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ
	79,400
	79,400
	หจก.ปรีชาวัสดุภัณฑ์

	15.
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหมูที่ 5
ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	485,500
	485,500
	หจก.เจ  อาร์
การโยธา

	16.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายประปา-  บ้านนายสุธรรม  ม.4
ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ
	141,700
	140,000
	หจก.ปรีชาวัสดุภัณฑ์

	17.
	โครงการขยายประปาหมู่บ้านบ้านปากปริก  ม.7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	96,100
	96,100
	น.ส.จิราณี  แสนวิจิตร

	18.
	โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อถนน  ซอย  ม.1 ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	98,280
	98,280
	นายอานุภาพ  สาระมาศ

	19
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านกำนันลาบ-เขตตำบลกำโลน  ม.6   ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	94,890
	94,890
	น.ส.จิราณี   แสนวิจิตร

	20.
	โครงการก่อสร้างสะพานเกาะตานาค
 ม.2  ต.ท่าดี   อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	95,000
	95,000
	น.ส.จิราณี   แสนวิจิตร


การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2550 – 2552)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แนวทางการพัฒนาอาชีพ
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมเบิกฟ้า อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช พบประชาชน  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2550
	10,000
	

	2.
	โครงการเดินป่า  เพื่อกำหนดแนวเขตที่ดินทำกินของประชาชนและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
	69,000
	

	3.
	โครงการส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่ 3 บ้านในปริก  ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรี
	40,000
	

	4.
	โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนด้านการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรในเขตตำบลท่าดี
	80,000
	


แนวทางด้านกีฬา/นันทนาการ
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนภายในเขตตำบลท่าดี   อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
	20,000
	

	2.
	โครงการสนับสนุนแก่ชมรมกีฬาท่าดี  ต.ท่าดี
อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช

	97,000
	

	3.

	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 36  นครศรีธรรมราชเกมส์

	50,000
	

	4.
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช

	28,000
	

	5.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าดีเกมส์  ครั้งที่ 8 
ตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช

	200,000
	


แนวทางด้านพัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการสนับสนุนชุดรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน (ชรบ.)  ตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช

	30,000
	

	2.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ของตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  
จ.นครศรีธรรมราช
	771,000
	

	3.
	โครงการจังหวัดเลื่อนที่  ประจำปี  2550  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  80  พรรษา  
5  ธันวาคม  2550
	35,000
	

	4.
	โครงการนำนักเรียน  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะผู้บริหาร อบต.ท่าดี  สมาชิกพร้อมด้วยพนักงานศึกษาดูงานทางด้านยาเสพติด  ณ  เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
	8,020
	

	5.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ  ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ของตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  
จ.นครศรีธรรมราช
	129,000
	

	6.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์  ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ของตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  
จ.นครศรีธรรมราช
	24,000
	

	7.
	โครงการกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าดี
	10,000
	

	8.
	โครงการแสดงศักยภาพผู้สูงอายุ  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
	67,300
	


แนวทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ต.ท่าดี  อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช
	5,000
	

	2.
	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ท่าดี  อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช

	40,000
	

	3.
	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และยาคุมกำเนิดสุนัข  แมว  สารเคมีกำจัดยุงลาย
วัคซีนโค
	38,605
	

	4.
	โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์  ประจำปี  2550
	4,190
	


แนวทางด้านการศึกษา
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการเพื่อน้องอิ่มท้องยามเช้า  แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลท่าดี
	180,800
	

	2.
	เข้าร่วมโครงการจัดงานนิทัศการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2550  ของคณะผู้บริหาร  พนักงานอบต. สมาชิก อบต.  และกลุ่มผู้นำต่าง ๆ
	42,416
	

	3.
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนารถ” ทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน

	8,000
	

	4.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมแก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลท่าดี

	438,314.80
	

	5.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลท่าดี

	591,500
	


แนวทางพัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการประกวด
หมรับและขบวนแห่หมรับประเพณีเดือนสิบของอำเภอลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช
	10,000
	

	2.
	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีมังคุดหวานและของดีลานสกา ของอำเภอลานสกา 
 จ.นครศรีธรรมราช
	30,000
	

	3.

	โครงการส่งเสริมงานประเพณีชักพระของตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช
	50,000
	

	4.

	โครงการปรับปรุงบูรณะสถานที่ตั้งรูปปั้นพระครูสุนทร  วัดดินดอน  ตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  
จ.นครศรีธรรมราช
	50,000
	

	5.
	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง  
ตำบลท่าดี  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช
	20,000
	



แนวทางการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการ “หนึ่งคน หนึ่งต้น  หนึ่งฝน  เพื่อปวงชนชาวไทย”  

	30,000
	

	2.
	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

	20,000
	

	3.
	โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลลานสกา  (อบต.ใช้ทิ้งร่วมกับเทศบาล)


	223,000
	


แนวทางด้านการพัฒนาคน
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

	12,000
	

	2.
	โครงการทัศนะศึกษาภาคอีสานของคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

	361,250
	


แนวทางด้านการพัฒนาองค์กร
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	งบประมาณดำเนินการจริง
	หมายเหตุ

	1.
	โครงการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส เทิดพระเกียรติ ณ  โรงแยกก๊าชส่วนขนอม  อำเภอขนอม  จ.นครศรี ฯ

	3,725
	

	2.
	โครงการถมดินยกระดับที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ต.ท่าดี อ.ลานสกา  จ.นครศรี ฯ

	1,515,000
	

	3.
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

	70,000
	


การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (เงินนอกงบประมาณ) โครงการสำคัญ ๆ
จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550
	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
จำนวนเงิน (บาท)
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จำนวนเงิน (บาท)
	เงินจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวนเงิน (บาท)

	1.

	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   ม.6
	-
	2,339,766.00
	-

	2.

	โครงการการจัดซื้ออาหารกลางวัน
	591,500.00
	-
	-

	3.

	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม
	438,314.80
	-
	-

	4.

	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพของคนชรา
	771,000.00
	-
	-

	5.

	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	129,000.00
	-
	-

	6.

	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	24,000.00
	-
	-

	7.

	โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
	39,900.00
	-
	-

	8.

	โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
	20,000.00
	-
	-

	9.

	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าดี
	10,000.00
	-
	-

	10.

	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมวางท่อบริเวณหลุมขยะเทศบาล
	-
	-
	223,000.00

	11.

	เงินรางวัลประจำปี  พ.ศ. 2549
	-
	-
	307,083.00

	12.

	เงินอุดหนุนกีฬาแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช
	-
	-
	50,000.00

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ/แผนงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ
จำนวนเงิน (บาท)
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จำนวนเงิน (บาท)
	เงินจ่ายขาดเงินสะสม
จำนวนเงิน (บาท)

	14.

	โครงการเดินป่า
	-
	-
	15,000.00

	15.

	โครงการจ้างเหมาซ่อมระบบประปาหมู่ 2
	-
	-
	97,400.00

	16.

	เงินเดือนหรือเงินจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงาน
	-
	-
	110,250.00

	17.

	โครงการเพื่อน้องอิ่มท้องยามเช้า
	-
	-
	180,800.00

	18.

	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นพรุกำ ม.3
	-
	-
	98,020.00

	19.

	โครงการระบบสูบน้ำดิบ ม.6
	-
	-
	79,400.00

	20.

	โครงการจ้างเหมาทำป้ายถนน
	-
	-
	98,280.00

	21.

	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ม.4  
	-
	-
	93,000.00

	22.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายกำนันลาบ-ตำบลกำโลน
	-
	-
	94,890.00

	23.

	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
	-
	-
	127,200.00

	24.

	โครงการถมดินยกระดับสายโคจรบ้านในปริก ม.3
	-
	-
	97,940.00

	25.

	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา ม.6
	-
	-
	26,099.00

	26.

	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา ม.7
	-
	-
	96,100.00

	27.
	โครงการก่อสร้างสะพานสายตานาค  ม.2
	-
	-
	95,000.00

	28.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ  ม.5

	-
	-
	97,400.00


ผลการดำเนินงานตามโครงการปี 2550 กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ยุทธศาสตร์
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	+เพิ่ม
-ลด

	1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
	ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น  สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก สบายมากขึ้น
	ครัวเรือน
	1,800
	2,300
	+500

	2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.1แนวทางการส่งเสริมอาชีพ

	รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชนสูงขึ้น
	คน
	5,000
	6,000
	+1,000

	3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.1แนวทางด้านการกีฬา/นันทนาการ
3.2แนวทางด้านพัฒนาสวัสดิการสังคม
	ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วน  มีเบี้ยยังชีพในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	คน
	4,500
	6,500
	+2,000

	ยุทธศาสตร์
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	+เพิ่ม
-ลด

	4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
4.1แนวทางพัฒนาด้านสาธารณสุข

	ประชาชนมีสุขอนามัย  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง 

	คน
	7,200
	8,000
	+800

	5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
5.1แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
5.2แนวทางพัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

	-เด็กนักเรียนที่เป็นโรคขาดสารอาหาร
-จำนวนประชาขนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี
	คน
คน
	50
6,000
	10
7,500
	-40
+1,500

	6.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1แนวทางการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
	คน
	4,500
	6,500
	+2,000

	ยุทธศาสตร์
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	+เพิ่ม
-ลด

	7.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การบริหาร
7.1แนวทางด้านการพัฒนาคน
7.2แนวทางด้านการพัฒนาองค์กร

	การให้บริการแก่ประชาชนได้สะดวก  รวดเร็ว  เกิดความประทับใจในการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
	คน
	3,600
	5,000
	+1,400


ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ก็เป็นเรื่องสำคัญในลำดับแรก ๆ ของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  แต่ทุกครั้งที่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอแนะปัญหาและนำเสนอโครงการต่าง ๆ นั้น  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ก็ได้จัดลำดับความสำคัญ  ความจำเป็น  ความเร่งด่วน  เพื่อให้ทุก ๆ โครงการที่เสนอมานั้น  ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนและสังคมได้อย่างแท้จริง

ภาคผนวก

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
 1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 2.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
(2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)


(3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
(4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
 3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 .................
	ปีที่ 2  ...............
	ปีที่ 3  ................
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


4.จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 .................
	ปีที่ 2  ...............
	ปีที่ 3  ................
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	


5.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี........................................

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี...................

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	


ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.........................

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	


ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

แบบที่ 3/1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ
.............................................................................................................................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี......

2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.........................................................................................

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี
3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่
ปรากฎอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	


ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน
4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	
	
	

	5)การเปปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลากำหนด
	
	
	

	7)ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	
	
	

	8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
	
	
	


5.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1...................................................................................................................................

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรุ้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
	

	5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


2)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อน
ดำเนินการ
(จำนวน)
	หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
*************************************************************************
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1)  ชาย


(2)  หญิง
2. อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี

(2)  20-30 ปี

(3)  31-40 ปี


(4)  41-50 ปี

(5)  51-60 ปี

(6)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา

(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี
(6)  อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


(4)  รับจ้าง

(5)  นักเรียนนักศึกษา
(6)  เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในภาพ
โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	

	6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7)ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	

	8)ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	รวม
	


-2-
6.  สิ่งที่ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  สามารถทำได้ดีและควรจะดำเนินต่อไป 
 (ตอบเพียงอย่างเดียว)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.  สิ่งที่ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ยังดำเนินการได้ไม่ดี  ควรจะปรับปรุงแก้ไข

(ตอบเพียงอย่างเดียว)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีต่อไป
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง  แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1)  ชาย


(2)  หญิง
2. อายุ

(1)  ต่ำกว่า 20 ปี

(2)  20-30 ปี

(3)  31-40 ปี


(4)  41-50 ปี

(5)  51-60 ปี

(6)  มากกว่า 60 ปี
3.  การศึกษา
(1)  ประถมศึกษา

(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า


(4)  ปริญญาตรี

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี
(6)  อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก
(1)  รับราชการ

(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
(3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว


(4)  รับจ้าง

(5)  สูงกว่าปริญญาตรี
(6)  เกษตรกร
(8) อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6)การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7)ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	
	
	

	8)การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9)ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	


แบบที่ 3/3แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ส่วนยุทธศาสตร์........................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
..............................................โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านเท่าใด
	ความพึงพอใจ
	คะแนน
(10 คะแนน)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

1.นายประไพ    ชูช่วย

ประธานสภา อบต.ท่าดี

ประธานกรรมการ
2.นายโสภณ    ลำดับพงค์

ผู้แทนสมาชิก อบต.ท่าดี

กรรมการ
3.นายคลาด    หนุ่มนา

ผู้แทนประชาคม


กรรมการ
4.นายประสพผล  วงค์เพ็ญ
ผู้แทนประชาคม


กรรมการ
5.นายบุญเจือ  ปรีชาชาติ

รองนายก อบต.ท่าดี

กรรมการ
6.นายก้องเกียรติ  กลึงผล

รองนายก อบต.ท่าดี

กรรมการ
7.นายวิโรจน์  ยอดเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการ
8.นายเสริมวิทย์   ยอดไสว
ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการ
9.นางชอ้อน  มาแก้ว

เลขาสภา อบต.ท่าดี

กรรมการ
*******************************************

รายงานการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2548 – 2550)

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2548

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนำ


การติดตามถือได้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (Monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการแล้ว  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  หากไม่มี่ระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective)  ดำเนินงานด้านต่าง ๆ


ในส่วนของ “การประเมินผล”  นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพระผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดำเนินการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับหารใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อยกลับ (Feedback)  ที่สามรถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้


องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2548 – 2550) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เล่มนี้  จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตนเอง  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการกำหนด  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
