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บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ  และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี  และสอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้แล้ว  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 5  ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนประจำปี
วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการประจำปี  2552


สำหรับแผนดำเนินการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552


แผนดำเนินการเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ทำให้แนวทางดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีมีความกระจ่างชัดในการปฏิบัติงานมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น


การจัดทำแผนดำเนินการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแผนดำเนินการเป็นแผนลักษณะดำเนินการ  ซึ่งเป็นการจัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  โดยมีรายละเอียดแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง  และจะมี่ข้อมูลของหน่วยงานอื่น ไ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน


ขั้นตอนที่ 1  เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เก็บรวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่  ทั้งแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง  และหน่วยงานอื่น


ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยพิจารณาหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนดำเนินการ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  นำร่างแผนดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  เพื่อประกาศใช้   


การประกาศใช้แผนดำเนินการ  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศ  เรื่องแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประจำปี  พ.ศ. 2552  เพื่อปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น
โครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่  1
  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทาง  คูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี


	5
	11.90

	1,882,000.00
	9.77
	ส่วนโยธา

	รวม
	5
	11.90
	1,882,000.00
	9.77
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่  1
สนับสนุนกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ฯ เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้

	3
	7.14
	110,000.00
	0.57
	

	รวม
	3
	7.14
	110,000.00
	0.57
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  1 ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

	3
	7.14
	525,000.00
	2.72
	

	รวม
	3
	7.14
	525,000.00
	2.72
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาสวัสดิการสังคม

	8
	19.04
	2,812,000.00
	14.60
	

	รวม
	8
	19.04
	2,812,000.00
	14.60
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่  3
  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ


	6
	14.28
	3,995,845.00
	20.74
	

	รวม
	6
	14.28
	3,995,845.00
	20.74
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  4  อนุรักษ์สาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

	7
	16.66
	335,000.00
	1.73
	

	รวม
	7
	16.66
	335,000.00
	1.73
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่  1
  สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาสุขภาพของประชาชน  เช่นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

	3
	7.14
	185,000.00
	0.96
	

	รวม
	3
	7.14
	185,000.00
	0.96
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1
  รักษา  ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คูคลอง  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป


	2
	4.76
	80,000.00
	0.41
	

	รวม
	2
	4.76
	80,000.00
	0.41
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2
  พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  หมู่บ้าน  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่


	1
	2.38
	160,000.00
	2.59
	

	รวม
	1
	2.38
	160,000.00
	2.59
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมือง  การบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่  1
  จัดฝึกอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ให้แก่พนักงาน  สมาชิก อบต.  ผู้นำชุมชน  ประชาชนให้มีความรู้  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ 


	1
	2.38
	500,000.00
	0.83
	

	รวม
	1
	2.38
	500,000.00
	0.83
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวน 
งบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมือง  การบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่  2
  จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ  ให้คำแนะนำ  ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ

	3
	7.14
	55,000.00
	0.28
	

	รวม
	3
	7.14
	55,000.00
	0.28
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางนิสา-มะม่วงงาม  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
	บุกเบิกถนนสภาพเดิมซึ่งเป็นพื้นไร่-นา  ให้เป็นขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 695 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 ม. ใช้ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย  พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ( 0.80 X 1.00 เมตร ชั้นคุณภาพ 3 จำนวน 6 ท่อน รวม 1 จุด พร้อมยาแนว และวางท่อ คสล.ขนาด  ( 0.60X 1.00 ม. ชั้นคุณภาพ  3  จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ 390,000 บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทางคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายซอยไข่แดง หมู่ที่   7
ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยไข่แดง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร  พร้อมรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
งบประมาณ 304,000  บาท

	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนหนทาง  คูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.  หมู่ที่ 2
ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 0.50X 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 125 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ 346,000  บาท
	1  สาย
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้รับการบริการ  การใช้ถนนที่ดี  มีมาตรฐานสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
แนวทางการพัฒนา   พัฒนา  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ระบบประปาสาธารณะ  ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทั้งพื้นที่
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านไสขิง  (บ่อหูด)  หมู่ที่ 1
ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	เป่าล้างบ่อบาดาลเดิมพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ( 2”  ขนาด 2 แรงม้า พร้อมชุดคอนโทรล  ปรับปรุงชุดสูบน้ำ (ขึ้นหอถัง) ชุดสวิทต์ตัดน้ำให้ระบบสูบน้ำใช้งานได้เป็นปกติ และวางท่อ PVC  ขนาด ( 2” ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาว 2,040 ม. ฝังลึกจากดินไม่น้อยกว่า 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ 242,000  บาท
	1 แห่ง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ให้ประชาชนได้มีบริการสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา   พัฒนา  บำรุงรักษา  ซ่อมแซม  ระบบประปาสาธารณะ  ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วทั้งพื้นที่
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสว่างสาธารณะ  หมูที่ 3
 และหมู่ที่ 6
ต.ท่าดี
อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช


	บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพื้นที่  หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 6  
งบประมาณ 600,000  บาท
	2 หมู่บ้าน
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  หมู่บ้านให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  สร้างงานสร้างรายได้  กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
แนวทางการพัฒนา    สนับสนุนกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ฯ เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้
	จัดดำเนินการฝึกอาชีพต่าง ๆเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
งบประมาณ 70,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  หมู่บ้านให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  สร้างงานสร้างรายได้  กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
แนวทางการพัฒนา    สนับสนุนกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพ ฯ เพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้ 
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการของเทคโนโลยีทางการเกษตรของตำบล
	สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรของตำบลท่าดี
งบประมาณ 20,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี  รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการแข่งขันกีฬาท่าดีเกมส์ ครั้งที่ 10

	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  ประชาชนในตำบลท่าดี  พร้อมอุดหนุนงบประมาณให้แก่ชมรมกีฬาท่าดี  โรงเรียน  และหมู่บ้าน
งบประมาณ  339,000  บาท
	1  โครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี  รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการกีฬาลานสกาสัมพันธ์  และกีฬาอื่น ๆ 
	จัดส่งนักกีฬา  กรีฑา  กองเชียร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอลานสกาสัมพันธ์  และการแข่งขันกีฬาอื่นๆ
งบประมาณ  86,000  บาท
	1  โครงการ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี  รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้างนิสัยรักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการจัดทำโครงเสาเหล็กแป้นบาสเกตบอล  
	จัดสร้างโครงเสาเหล็กแป้นบาสเกตบอล    แป้นไม้หนา 20 มม. จำนวน 1  ชุด
 (2 แป้น) พร้อมรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ  100,000.-  บาท
	1  โครงการ
	โยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด
	จัดกิจกรรมป้องกัน  ปราบปราม  และบำบัดทางด้านยาเสพติด
งบประมาณ  50,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	กิจกรรมจัดทำข้อมูล จปฐ  และ กกช 2 ค
	สนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลข้อมูล จปฐ  และ กกช 2 ค ของตำบลท่าดี  
งบประมาณ 45,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการลดอุบัติเหตุและเพิ่มวินัยจราจร  และกิจกรรมป้องกันภัยต่าง ๆ 
	สนับสนนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันภัย
ต่าง ๆ
งบประมาณ 70,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	สนับสนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของอำเภอลานสกา
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอลานสกาตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของอำเภอลานสกา
งบประมาณ 20,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	สนับสนุนโครงการรักษาฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่อำเภอลานสกาตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำตำบลท่าดี  
ของอำเภอลานสกา
งบประมาณ 15,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าดี  
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าดี  เพื่อใช้พัฒนาและยกระดับกองทุน

งบประมาณ 30,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	กิจกรรมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าดี
	จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  
จำนวน 378 ราย
งบประมาณ 2,268,000 บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสวัสดิการสังคม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน  จำนวน 2 หลัง
	ก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน  จำนวน 2 หลัง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว7.5 เมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
งบประมาณ 314,000  บาท
	ม.3 และ ม.6
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการอาหารยามเช้า  ประจำปี  พ.ศ. 2552
	สนับสนุนอาหารเช้าให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน  ทุกโรงเรียนในเขตตำบลท่าดี  
งบประมาณ  400,000  บาท
	5โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการส่งเสริมการศึกษาและคุณธรรมแก่เด็กนักเรียน  เยาวชนในตำบลท่าดี
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก  และเยาวชนในตำบลท่าดี  
งบประมาณ  20,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลท่าดี
	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน  ทุกโรงเรียนในเขตตำบลท่าดี  
งบประมาณ 1,310,400  บาท
	5โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการอาหารเสริมนมแก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลท่าดี
	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน  ทุกโรงเรียนในเขตตำบลท่าดี  
งบประมาณ 943,045  บาท
	5โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในตำบลท่าดี
	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน  ทุกโรงเรียนในเขตตำบลท่าดี  
งบประมาณ 1,310,400  บาท
	5โรงเรียน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน  การศึกษาให้มีคุณภาพ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  
	สนับสนุนหนังสือพิมพ์รายวันให้แก่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
งบประมาณ 12,000  บาท
	7 
หมู่บ้าน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	กิจกรรมขบวนและรถผลาชาติเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา  อำเภอลานสกา  
	จัดขบวนและรถแห่ผลาชาติเทศกาลมังคุดหวานและของดีลานสกา  ประจำปี 2551
งบประมาณ 100,000 บาท
	1 ขบวน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	กิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี  
	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี  พ.ศ. 2553
งบประมาณ  50,000 บาท
	ทั้งตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าดี
	จัดตั้งกลุ่มดนตรีไทยสำหรับเยาวชน  และผู้ที่สนใจ
งบประมาณ 20,000  บาท
	ทั้งตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	สนับสนุนกิจกรรมประกวดหมรับและขบวนหมรับ  ประเพณีงานเดือนสิบของอำเภอลานสกา
	อุดหนุนงบประมาณแก่กิจกรรมประกวดหมรับและขบวนหมรับ  ประเพณีงานเดือนสิบของอำเภอลานสกา
งบประมาณ  10,000  บาท
	ทั้งตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานมังคุดหวานและของดีสานสกา ประจำปี  พ.ศ. 2552แก่อำเภอลานสกา
	อุดหนุนงบประมาณใน
กิจกรรมการจัดงานมังคุดหวานและของดีสานสกา ประจำปี  พ.ศ. 2552แก่อำเภอลานสกา
งบประมาณ  30,000  บาท
	ทั้งตำบลท่าดี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี  2551 แก่หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 7   
	อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2551  แก่หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 7
งบประมาณ 35,000  บาท
	หมู่ที่ 3  
หมู่ที่ 7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  หมู่บ้าน  ชุมชน  มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	สนับสนุนงานประเพณีชักพระของชาวตำบลท่าดี   
	อุดหนุนงบประมาณงานประเพณีชักพระของชาวตำบลท่าดีให้แก่คณะกรรมการวัดพัทธเสมา  วัดดินดอน  และวัดปะ
งบประมาณ  90,000.00 บาท

	หมู่ที่ 2  
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่ประชาชน  ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการทางด้านสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
	จัดกิจกรรมทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนในตำบลท่าดี
งบประมาณ 80,000
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่ประชาชน  ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
	สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดี  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางด้านสาธารณสุข
งบประมาณ 30,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่ประชาชน  ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาทางด้านสาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  ตำบลท่าดี
	สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนอาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตำบลท่าดี  เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดี
งบประมาณ 75,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมให้ชุมชน  หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการอันเนื่องพระราชดำริ  หรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ
	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 40,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมให้ชุมชน  หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการอันเนื่องพระราชดำริ  หรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ
	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 40,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  ส่งเสริมให้ชุมชน  หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการจัดซื้อถังสารเคมี
	มอบถังสารเคมีซึ่งดัดแปลงเป็นถังขยะให้แก่ผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบประมาณ  160,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา  ฝึกอบรมสัมมนา  และศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน  และผู้นำ
	จัดกิจกรรมทัศนะศึกษา  ดูงานต่างจังหวัด  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
งบประมาณ 500,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านด้านการเมืองการบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาองค์กรและประชาธิปไตย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
	จ้างเหมาหน่วยงานที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี  
งบประมาร 40,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาองค์กรและประชาธิปไตย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	กิจกรรมเวทีประชาคมหมู่บ้าน  และประชาคมตำบล
	จัดกิจกรรมการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น  และบรรจุเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบประมาณ 5,000 บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาองค์กรและประชาธิปไตย
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
	พื้นที่
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	อุดหนุนให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดี
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าดี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมประจำเดือน  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
งบประมาณ 10,000  บาท
	ทั้งตำบล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


